LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTERIJOS KANCLERIS

POTVARKIS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2023 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO įgyvendinimo ataskaitos PATVIRTINIMO

2024 m. vasario 28 d.  Nr. 4D-42 (1.8 E)

Vilnius

Vadovaudamasis krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 638 redakcija), 13 punkto nuostatomis,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2023 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitą (pridedama).

PRIDEDAMA. 10 lapų.

Žemės ūkio ministerijos kancleris                                                                           Valdas Aleknavičius

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministerijos kanclerio

2024 m.  vasario 28 d.

potvarkiu Nr. 4D-41 (1.8 E)

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2023 METŲ

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

| Tikslas | Priemonės pavadinimas | Įgyvendinimo terminai | Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės | 2023 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Užtikrinti tinkamą pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. Pasirengti tinkamam reagavimui į jas, siekti efektyviai ir laiku koordinuoti jų valdymą. | 1.1. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ŽŪM kompetencijai priskirtose veiklos srityse galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. | Kasmet I ketv. | Peržiūrėta ir prireikus atnaujinta rizikos analizė, 1 vnt. | Įgyvendinta. Peržiūrėta. Poreikio atnaujinti rizikos analizę nebuvo. |
|  | 1.1.1. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti VATŽŪM kompetencijai priskirtose veiklos srityse galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. | Kasmet I ketv. | Peržiūrėta ir prireikus atnaujinta rizikos analizė, 1 vnt. | Įgyvendinta. Peržiūrėta. Poreikio atnaujinti rizikos analizę nebuvo. |
|  | 1.1.2. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ŽŪDC kompetencijai priskirtose veiklos srityse galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. | Kasmet I ketv. | Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas prevencijos priemonių planas, 1 vnt. | Įgyvendinta: 2023 m. gruodžio 13 d. ŽŪDC Vadybos vertinamosios analizės (toliau – VVA) posėdžio metu buvo peržiūrėtas ir atnaujintas galimų pavojų ir rizikų prevencijos priemonių planas. Galimų pavojų ir rizikų prevencijos priemonių planas (Priedas Nr. 3. Rizikos tvarkymo planas) patvirtintas 2023 m. gruodžio 13 d. ŽŪDC VVA posėdžio protokolu Nr. 7CP-3. |
|  | 1.2. Parengti ŽŪM krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. | Kasmet, pagal poreikį | Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, 1 vnt. | Įgyvendinta. Peržiūrėtas bei pakoreguotas žemės ūkio ministro 2023 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3D-329 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 3D-386 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano“ pakeitimo“. |
|  | 1.2.1. Parengti VATŽŪM Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. | Kasmet, pagal poreikį | Parengtas ir patvirtintas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Planas pateiktas ŽŪM. | Įgyvendinta. VATŽŪM ekstremaliųjų situacijų valdymo planas buvo patvirtintas VATŽŪM direktoriaus 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-507 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“. |
|  | 1.2.2. Parengti ŽŪDC Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. | 2023 m. III ketv. | Parengtas ir patvirtintas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Planas pateiktas ŽŪM. | Įgyvendinta. Parengtas ir patvirtintas žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3D-9 „Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 3D-427 „Dėl Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamų informacinių sistemų ir registrų saugos politikos įgyvendinimo dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo“. |
|  | 1.2.3. Parengti AB „Jonavos grūdai“ ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. | 2023 m. III ketv. | Parengtas ir patvirtintas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Planas pateiktas ŽŪM. | Įgyvendinta. Parengtas ir patvirtintas AB „Jonavos grūdai“ Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas AB „Jonavos grūdai“ generalinio direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. VD-ĮS-V-10 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“. |
|  | 1.3. Peržiūrėti ŽŪM krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, prireikus atlikti jo atnaujinimą. | Kasmet I ketv. | Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. | Įgyvendinta. Peržiūrėtas bei pakoreguotas žemės ūkio ministro 2023 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3D-329 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 3D-386 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano“ pakeitimo“. |
|  | 1.3.1. Peržiūrėti VATŽŪM ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, prireikus atlikti jo atnaujinimą. | Kasmet I ketv. | Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Atnaujintas Planas pateiktas ŽŪM. | Įgyvendinta. Peržiūrėtas VATŽŪM ekstremaliųjų situacijų valdymo planas buvo patvirtintas VATŽŪM direktoriaus 2023 m. rugsėjo 4 d įsakymu Nr. A1-507 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, jam atnaujinti nebuvo poreikio. |
|  | 1.3.2. Peržiūrėti ŽŪDC ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, prireikus atlikti jo atnaujinimą. | Kasmet I ketv. | Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Atnaujintas planas pateiktas ŽŪM. | Įgyvendinta. Peržiūrėta ir žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3D-9 „Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 3D-427 „Dėl Valstybės įmonės žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamų informacinių sistemų ir registrų saugos politikos įgyvendinimo dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro administruojamų informacinių sistemų ir registrų veiklos tęstinumo valdymo plano aktuali redakcija. |
|  | 1.3.3. Peržiūrėti AB „Jonavos grūdai“ ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, prireikus atlikti jo atnaujinimą. | Kasmet I ketv. | Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Atnaujintas planas pateiktas ŽŪM. | Įgyvendinta. Peržiūrėtas 2023 m. vasario 1 d. AB „Jonavos grūdai“ ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Atnaujinimų nebuvo. |
|  | 1.4. Parengti VATŽŪM 2023–2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą. Kasmet planą peržiūrėti ir prireikus jį atnaujinti. Rengti kasmetines plano įgyvendinimo ataskaitas. | Planas parengtas: 2023 IV ketv. Kasmet I ketv. | Parengtas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas. Planas ir jo įgyvendinimo ataskaitos pateiktos ŽŪM. Planas atnaujinamas ir pateikiamos ataskaitos: | Įgyvendinta. Planas atnaujinamas ir pateiktos ataskaitos. Atsižvelgiant į tai, jog ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės yra prilygstančios fitosanitariniams patikrinimams (fitosanitarinei stebėsenai), daugiametė fitosanitarinės stebėsenos programa buvo patvirtinta VATŽŪM direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu A1-783 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021–2025 m. daugiametės fitosanitarinės stebėsenos programos ir jos įgyvendinimo patvirtinimo“ ir apėmė 5 metų laikotarpio prevencijos priemonių planą. Pateikta VATŽŪM 2023 m. veiklos ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie atliktas prevencines priemones (fitosanitarinių (planinių ir neplaninių) patikrinimų, paimtų ir ištirtų mėginių skaičius ir t. t.). ŽŪM pateikta 2024 m. vasario 6 d. raštu 1S-159. |
|  | 1.5. Parengti ŽŪDC 2023–2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą. Kasmet planą peržiūrėti ir prireikus jį atnaujinti. Rengti kasmetines plano įgyvendinimo ataskaitas. | Planas parengtas: 2023 m. IV ketv. Planas atnaujinamas ir pateikiamos ataskaitos: Kasmet I ketv. | Parengtas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas. Planas ir jo įgyvendinimo ataskaitos pateiktos ŽŪM. | Įgyvendinta. Parengtos ir pateiktos kasmetinės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos. |
|  | 1.6 Atlikti ekstremaliųjų įvykių kriterijų peržiūrą. | Kasmet IV ketv. | Atlikta Ekstremaliųjų įvykių kriterijų peržiūra. | Įgyvendinta. VATŽŪM peržiūrėjo ekstremaliųjų įvykių kriterijus bei savo pasiūlymus išsiuntė ŽŪM 2023 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. 1S-1421. ŽŪM Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyrius atliko ekstremaliųjų įvykių kriterijų peržiūrą bei pritarė VATŽŪM pateiktiems pasiūlymams. |
|  | 1.7. Peržiūrėti ir prireikus tikslinti ŽŪM ESOC personalinę sudėtį ir ŽŪM ESOC nuostatus. | Kasmet, pagal poreikį | Peržiūrėta ir prireikus patikslinta ŽŪM ESOC personalinė sudėtis ir ŽŪM ESOC nuostatai. | Įgyvendinta. Atnaujinta ir žemės ūkio ministro 2023 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3D-330 „Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 3D-333 „Dėl Žemės ūkio ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta atnaujinta ŽŪM ESOC narių sudėtis. |
|  | 1.8. Siekti, kad visi ŽŪM ESOC nariai būtų baigę įvadinius CS mokymo programos kursus, o baigusieji įvadinius CS mokymo programos kursus kas 3 metus kvalifikaciją CS srityje tobulintų pagal tęstinio CS mokymo programas. | 2023–2025 m. | ŽŪM ESOC narių, baigusių CS mokymo kursus, skaičius. Siekiama reikšmė – 100 proc. | Įgyvendinta iš dalies. Dėl pasikeitusių teisės aktų Ugniagesių gelbėjimo mokykla 2023 m. neorganizavo CS mokymų, todėl ŽŪM ESOC nariams nebuvo suteikta galimybė išklausyti mokymų programos ir užtikrinti 100 proc. ŽŪM ESOC narių kursų baigimą. ŽŪM ESOC nariai yra anksčiau 2021–2022 m. baigę įvadinius CS mokymo programos kursus – 46,15 proc. Visi ŽŪM ESOC nariai planuoja dalyvauti 2024 m. rengiamuose Ugniagesių gelbėtojų mokymuose. |
|  | 1.9. Organizuoti institucinio lygio CS stalo pratybas ŽŪM civilinės saugos mokymų plane numatyta tvarka. | Kasmet (išskyrus tuos metus, kai dalyvaujama valstybės lygio pratybose) | Suorganizuotos pratybos, 1 vnt. | Igyvendinta. ŽŪM dalyvavo 2023 m. rugsėjo 21 d. valstybinio lygio CS funkcinėse pratybose, vykdomose pagal Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT05-5-VRM-TF-001 „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“. 2023 m. vasario 22 d ŽŪM ESOC surengtos stalo pratybos „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro branduolinės ar radiologinės avarijos stalo pratybos“. Dalyvavo: ŽŪM ESOC, VMVT, VATŽŪM, NMA, ŽŪDC, RSC, ŽT atstovai. 2023 m. spalio 26 d. ŽŪM ESOC su VATŽŪM surengtos stalo pratybos „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro pasirengimo ekstremaliosios situacijos Epifitotija stalo pratybos“. Dalyvavo: ŽŪM ESOC, VATŽŪM, NMA, ŽŪDC, ŽT atstovai. |
|  | 1.10. Organizuoti CS mokymus darbo vietoje ŽŪM ir ŽŪM valdymo sritims priskirtų pavaldžių valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojams pagal Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinę CS mokymo programą. | Kasmet | Kasmet organizuojamuose mokymuose dalyvavo ne mažiau kaip 90 proc. įstaigos darbuotojų. | Įgyvendinta iš dalies. Nuo 2023 m. birželio 5d. iki 2023 m. rugsėjo 15 d. Protokolo Nr. NM-13, ŽŪM Bendrųjų reikalų skyrius organizavo CS mokymus darbo vietoje pagal Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinę CS mokymo programą ŽŪM darbuotojams. Mokymuose dalyvavo 95,3 proc. ŽŪM darbuotojų. ŽŪM valdymo sričiai priskirtų pavaldžių valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojams pagal Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinę CS mokymo programą organizuoja mokymus pačios ŽŪM pavaldžios institucijos ir įstaigos įgyvendindamos CS teisės aktus. VMVT: 2023 lapkričio 15–23 d. vadovaujantis VMVT direktoriaus įsakymu Nr. B4-124 organizavo krizių valdymo ir CS mokymus. Mokymuose dalyvavo 100 proc. darbuotojų. NMA: 2023 m. liepos 4 d. atlikti mokymai (Direktoriaus įsakymas BR1-139) pagal mokymų temas „Civilinė sauga mieste. Nepaprastoji ir karo padėtys. Skubios pagalbos tarnybų telefono numeris 112, ką reikia žinoti. Gyventojų apsauga įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje. Kaip išvengti koronaviruso“. Mokymuose dalyvavo 96 proc. darbuotojų. ŽŪDC: CS mokymus vykdė 2021 m. gegužės–birželio mėn., organizuotuose mokymuose CS klausimu dalyvavo 91,5 proc. darbuotojų. tačiau dėl darbuotojų kaitos 2023 m. CS mokymų nevykdė. VATŽŪM: 2022 m. birželio 8 d. buvo vykdomi CS mokymai, Protokolas Nr. V-22-ŪSĮDCS-N-23/1, kuriuose dalyvavo 60,54 proc. darbuotojų. Dėl įmonių restruktūrizavimo 2023 m. CS mokymų nevykdė. ŽŪA: 2023 m. rugsėjo 29 d. visi darbuotojai 100 proc. buvo supažindinti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijomis, kur sužinojo, kaip pasiruošti nelaimėms ir kaip elgtis jų metu. CS mokymai numatyti 2024 metais. ŽT: 2023 m. CS mokymus darbuotojams nebuvo galimybės organizuoti dėl vykusios darbuotojų kaitos, darbo organizavimo ypatumų ir galimybių atliekant paslaugų pirkimus. CS mokymai bus organizuojami 2024 m. vasario 29 d. ir 2024 m. II ketv. |
|  | 1.11. Sudaryti galimybę savivaldybėms ir žemės ūkio veiklos subjektams Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) registruoti žemės ūkio augalų plotus, žuvusius dėl gamtinių reiškinių ar kitų įvykių. | Kasmet | Pasiekiamumas, ne mažiau kaip 90 proc. per metus. | Įgyvendinta. Užtikrintas Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) pasiekiamumas, ne mažiau kaip 90 proc. per metus. |
| 2. Užtikrinti ŽŪM ir jai pavaldžių institucijų apsirūpinimą nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinomis priemonėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis. | 2.1. Sudaryti ir patvirtinti ESOC veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąrašą. | 2023 m. II ketv. | Sudarytas ir patvirtintas priemonių sąrašas. | Įgyvendinta. 2022 m. lapkričio 30 d. ESOC posėdyje protokoline nutartimi Nr. 8D-10 (5.50 E) ESOC veiklos užtikrinimui ir tęstinumui numatytos ir paskirstytos ESOC nariams priemonės. 2023 m. gruodžio 20 d. ESOC posėdyje protokoline nutartimi Nr. 8D-584 (5.50 E) sudarytas ir papildytas veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąrašas. |
|  | 2.2. Organizuoti ŽŪM ir ESOC apsirūpinimą veiklos tęstinumui būtinomis priemonėmis. | Nuolat | 1. Ministerija aprūpinta Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų kaupiamų jų nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašo, kiekio ir laikotarpio nustatymo tvarkos apraše nurodytomis priemonėmis. Siektina reikšmė 100 proc. 2. ESOC aprūpintas visomis būtinų priemonių veiklos tęstinumui sąraše nurodytomis priemonėmis. | Įgyvendinta. 2022 m. lapkričio 30 d. ESOC posėdyje protokoline nutartimi Nr. 8D-10 (5.50 E) ESOC veiklos užtikrinimui ir tęstinumui numatytos ir paskirstytos ESOC nariams priemonės. 2023 m. gruodžio 20 d. ESOC posėdyje protokoline nutartimi Nr. 8D-584 (5.50 E) sudarytas ir papildytas veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąrašas. ESOC nariai aprūpinti būtinosiomis priemonėmis veiklos tęstinumui užtikrinti. |
|  | 2.3. ŽŪM valdymo sritims priskirtų pavaldžių valstybės institucijų ir įstaigų apsirūpinimas veiklos tęstinumui užtikrinti būtinomis priemonėmis. | Nuolat | Ministerijos valdymo sritims priskirtos pavaldžios valstybės institucijos ir įstaigos aprūpintos Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų kaupiamų jų nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašo, kiekio ir laikotarpio nustatymo tvarkos apraše nurodytomis priemonėmis. Siektina reikšmė 100 proc. | Įgyvendinta. Sukauptos reikalingos aprūpinti NMA veiklos tęstinumui užtikrinti būtinos priemonės (2024 m. sausio 29 d. direktoriaus įsakymas Nr. BR1-26 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“). Sukaupta 100 proc. numatytų priemonių. VATŽŪM: Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3D-791 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų, įstaigų ir valstybės valdomų įmonių, kurios privalo kaupti nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinas priemones ir asmenines apsaugos priemones, sąrašo patvirtinimo“ VATŽŪM šiuo metu rengia būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių planą, kurį planuojama patvirtinti iki 2024 m. kovo 1 d. ŽŪA: kaupia nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinas asmenines apsaugos priemones. 2023 m. lapkričio 23 d. sudarė trumpalaikio valstybės turto panaudos sutartį Nr. 1SUT-82 „Dėl trumpalaikio valstybės turto panaudos“. Sukaupta 100 proc. numatytų priemonių. |
| 3. Informuoti gyventojus apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ŽŪM tinklalapyje skelbiamas metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos (sausra, škvalas, potvynis, speigas) atveju. | Kasmet, pagal poreikį | Kasmet peržiūrėtų ir esant poreikiui atnaujintų rekomendacijų aktuali redakcija skelbiama ŽŪM interneto svetainėje. | Įgyvendinta. Aktuali metodinių rekomendacijų versija skelbiama ŽŪM interneto svetainės skiltyje „Metodinės rekomendacijos žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos atveju“, informacija atnaujinta 2023 m. gruodžio 12 d. Informacija skelbiama https://zum.lrv.lt/lt/administracine-informacija/civiline-sauga/ |
| 4. Tobulinti priemones, mažinančias padarinius žemės ūkiui branduolinės avarijos atveju. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ŽŪM tinklalapyje skelbiamas rekomendacijas dėl prevencinių ir atkuriamųjų priemonių žemės ūkiui branduolinės avarijos atveju ir jas paskelbti ŽŪM interneto svetainėje. | Kasmet, pagal poreikį | Kasmet peržiūrėtų ir esant poreikiui atnaujintų rekomendacijų aktuali redakcija skelbiama ŽŪM interneto svetainėje. | Įgyvendinta. Aktuali metodinių rekomendacijų versija skelbiama ŽŪM interneto svetainės skiltyje „Rekomendacijos dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo žemės ūkyje branduolinės avarijos atveju“, informacija atnaujinta 2023 m. gruodžio 12 d. Informacija skelbiama https://zum.lrv.lt/lt/administracine-informacija/civiline-sauga/ |
| 6. Numatyti priemones, mažinančias kenkėjų, dėl kurių gali susidaryti ekstremalioji situacija, židinių riziką. | 6.1. Vykdyti augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinę kontrolę pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose (skyriuose), siekiant sumažinti karantininių kenkėjų patekimo į Lietuvos ir ES teritoriją riziką. | Nuolat | VATŽŪM pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose (poskyriuose) atliktų iš trečiųjų šalių įvežamų augalų, augalinių produktų, medinės pakavimo medžiagos ir kitų objektų: fitosanitarinių patikrinimų skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 15 000 2024 m. – 15 000 2025 m. – 15 000 paimtų mėginių karantininiams kenkėjams nustatyti skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 15 2024 m. – 15 2024 m. – 15 | Įgyvendinta iš dalies. VATŽŪM pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose (skyriuose) 2023 m. atlikti 9697 iš trečiųjų šalių įvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitariniai tikrinimai. Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta dėl taikomų sankcijų bei ribojimų prekybai su Rusija ir Baltarusija. Taip pat iš įvežamos produkcijos buvo paimtas 41 mėginys, ištirtas Fitosanitarinių tyrimų laboratorijoje. |
|  | 6.2. Vykdyti prioritetinių kenkėjų fitosanitarinę stebėseną skirtingose augalų augavietėse ir kitose vietose Lietuvos Respublikos teritorijoje, siekiant kaip galima greičiau nustatyti kenkėją, dėl kurio gali susidaryti ekstremalioji situacija, kad laiku būtų imtasi fitosanitarijos priemonių kenkėjo plitimui sustabdyti. Rizikingų vietovių išskyrimas ir tikrinimas, gaudyklių statymas, mėginių ėmimas kenkėjams, dėl kurių gali susidaryti ekstremalioji situacija, nustatyti. | Nuolat, pagal VATŽŪM patvirtintą planą | prioritetinių kenkėjų fitosanitarinės stebėsenos patikrinimų skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 550 2024 m. – 550 2025 m. – 550 paimtų mėginių skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 240 2024 m. – 240 2025 m. – 240 gaudyklių skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 100 2024 m. – 110 2025 m. – 110. | Įgyvendinta. Prioritetinių kenkėjų fitosanitarinės stebėsenos patikrinimų skaičius 2023 m., vnt.: – 1032 patikrinimai; – 447 mėginiai pristatyti ir ištirti Fitosanitarinių tyrimų laboratorijoje; – 157 vnt. gaudyklės iškabintos, o vėliau nuimtos ir pristatytos į VATŽŪM Fitosanitarinių tyrimų laboratoriją ištirti. |
|  | 6.3. Mokymai VATŽŪM regioninių skyrių specialistams apie kenkėjus, dėl kurių gali susidaryti ekstremalioji situacija, fitosanitarinių priemonių taikymą bei ekstremaliųjų situacijų valdymą, siekiant kaip galima geriau pasirengti kenkėjo, dėl kurio gali susidaryti ekstremalioji situacija, plitimo sustabdymui ir kontrolei. | Nuolat | Mokymai VATŽŪM regioninių skyrių specialistams. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 1 2024 m. – 1 2025 m. – 1. | Įgyvendinta. Mokymai buvo suorganizuoti ir įvykdyti 2023 m. kovo 30 d. Mokymų metų regioninių skyrių specialistams buvo pateikta atnaujinta informacija dėl tokių prioritetinių kenkėjų, kaip Agrilus planipennis, Xylella fastidiosa, Bursaphelenchus xylophilius. Taip pat pateikta informacija ir dėl karantininių kenkėjų: Bretziella fagacearum, Pseudopityophthorus minutissimus, Fusarium circinatum, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Nacobbus aberrans. Kiekvieno kenkėjo atveju buvo pristatyti kenkėjo požymiai, biologija ir paplitimas, mėginių ėmimo ypatumai ir t. t. |
|  | 6.4. Visuomenės informavimas ir švietimas informacinėmis visuomenės informavimo priemonėmis apie karantininius kenkėjus, jų atpažinimą, informavimą pastebėjus kenkėją, taikomas prevencijos ir fitosanitarijos priemones. | Nuolat | Publikuojamų straipsnių skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 5 2024 m. – 5 2025 m. – 5. | Įgyvendinta. 2023 m. VATŽŪM publikavo straipsnius šiomis temomis: 1. „Būtina paisyti sėklų ir sėklinių bulvių tiekimo rinkai reikalavimų“; 2. „Kada augalinė produkcija į Jungtinę Karalystę pateks be trikdžių?“ 3. „Pomidorų vaisiaus rudųjų raukšlių virusas – vienas pavojingiausių“; 4. „Nori gero derliaus – rinkis sertifikuotas sėklas ir sėklines bulves“; 5. „Karantininių bulvių kenkėjų padeda išvengti fitosanitarinė kontrolė“; 6. „Latvijoje aptikti pavojingi bulvių kenkėjai“; 7. „Didelė mikroskopinių pušinių stiebinių nematodų žala medžiams“; 8. „Augalo paso svarba ir aktualumas“; 9. „Prekiautojams maistinėmis bulvėmis keliami reikalavimai“; 10. „Kada reikalingas augalo pasas?“; 11. „Augalinės produkcijos eksporto naujovės į Jungtinę Karalystę“. |
| 7. Siekti kuo mažesnių nuostolių ir padarinių sausros, speigo ir kitų stichinių meteorologinių reiškinių atveju. | 7.1. Skatinti pasėlių draudimą (liūties, krušos, sausros rizikos), kompensuojant dalį pasėlių ir augalų draudimo įmokų. | 2023–2025 m. | Apsidraudusių žemės ūkio veiklos subjektų skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 1 500 2024 m. – 1 600 2025 m. – 1 700. | Įgyvendinta. 2023 m. apsidraudusių žemės ūkio veiklos subjektų skaičius – 3584 vnt. |
| 8. Numatyti priemones, mažinančias padarinius pavojingosios medžiagos ar teršalų išsiliejimo kaimyninės šalies teritorijoje ir patekimo į Baltijos jūrą atveju. | 8.1. Gavus kompetentingų institucijų informaciją apie teršalų patekimą į Baltijos jūrą, nedelsiant informuoti verslinę žvejybą pavojingose zonose vykdančius ūkio subjektus apie teršalų patekimą, rekomenduojant nedelsiant imtis visų reikalingų veiksmų siekiant išvengti galimos taršos neigiamo poveikio, apsaugant turtą ir išteklius. Apie reikalavimą pergrupuoti laivyną į neužterštus žvejybos rajonus (jei tokia galimybė tęsti veiklą bus) informaciniu pranešimu Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje informuoti žvejybą tiesioginės taršos įtakos zonose Baltijos jūroje vykdančius ūkio subjektus. | Nedelsiant, atsižvelgiant į užterštumo lygį ir teršalų paplitimo zoną | Reagavimo trukmė dienomis. Siekiama reikšmė ūkio subjektų informavimui: iki 1 d. nuo pranešimo iš kompetentingų institucijų apie taršą gavimo. Reagavimo trukmė dienomis. Siekiama reikšmė: iki 3 d. d. ūkio subjektų informavimui. | Įgyvendinta. Tokio pobūdžio informacijos nebuvo gauta. |
|  | 8.2. Bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija numatyti ir imtis veiksmų, kurie galėtų pagerinti žuvų išteklių būklę užterštuose ir aplink juos esančiuose rajonuose. | Nedelsiant, atsižvelgiant į užterštumo lygį ir teršalų paplitimo zoną | Reagavimo trukmė dienomis. Siekiama reikšmė: greičiau nei 10 d. | Įgyvendinta. Tokio pobūdžio informacijos nebuvo gauta. |
| 9. Numatyti priemones, siekiant sumažinti riziką ir pašalinti neatpažintą (atpažintą) pludrųjį objektą, keliantį pavojų navigacijai ir saugumui Baltijos jūros vandenyse. | Gavus informaciją iš verslinę žvejybą vykdančių ūkio subjektų ar tiesiogiai kontrolės reidų metu aptikus neatpažintą (atpažintą) pludrųjį objektą, nedelsiant pašalinti, jei tai atpažintas ir nepavojingas objektas, arba identifikuoti koordinates ir informuoti atsakingas institucijas, jei objektas neatpažintas arba karinės paskirties. | Nedelsiant | Reagavimo trukmė valandomis. Siekiama reikšmė: per 1 val. nuo pranešimo iš ūkinio subjekto gavimo informuoti kompetentingas (atsakingas) institucijas. | Įgyvendinta. Įgyvendinimo periodu nebuvo fiksuota jokių incidentų. |
| 10. Kaupti ir sistemingai atnaujinti informaciją apie šalies gyventojų aprūpinimą būtiniausiais maisto produktais nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties atvejais. | 10.1. Užtikrinti VAIESP nepertraukiamą veikimą ir tobulinimą. | 2023–2025 m. | Ne mažiau kaip 99 proc. | Įgyvendinta: 1. VAIESP nepertraukiamas veikimas buvo užtikrintas 99,75 proc. 2. Įdiegtas suvestinių ataskaitų automatizuoto formavimo funkcionalumas |
|  | 10.2. Užtikrinti sutartyse nustatytų VAIESP naudotojų administravimą. | 2023–2025 m. | 100 proc. | Įgyvendinta: Užtikrintas sutartyse nustatytų VAIESP naudotojų administravimas. |
|  | 10.3. Užtikrinti duomenų apie gamybos ir saugojimo apimtis surinkimą iš visų ūkio subjektų, gaminančių būtiniausius maisto produktus. | Vieną kartą per ketvirtį | Pateiktos ŽŪM 4 ataskaitos per metus. | Įgyvendinta: Pateiktos 4 ketvirtinės ir 2 pusmetinės ataskaitos apie produktų gamybą ir saugojimą bei 4 ketvirtinės ataskaitos apie produktų kainas. |
| 11. Stiprinti savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ministrams pavestose valdymo srityse. | 11.1. Parengti klausimyną pasirengimo Krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms įvertinimui. | 2023 m. IV ketv. | Parengtas ir patvirtintas klausimynas. | Įgyvendinta. 2023 m. gruodžio 20 d. ŽŪM ESOC posėdyje protokoline nutartimi Nr. 8D-584 (5.50 E) parengtas ir patvirtintas klausimynas savivaldybėms. |

Ataskaitoje vartojamos santrumpos:

CS – civilinė sauga.

VAIESP – Virtualioji aplinka, pritaikyta duomenų ir informacijos apie būtiniausius maisto produktus teikimui teisės aktuose nustatytoms institucijoms, nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties poreikiams.

VATŽŪM – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

ŽT – Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

ŽŪA – Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

ŽŪDC –VĮ Žemės ūkio duomenų centras.

ŽŪM – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

ŽŪM ESOC – Žemės ūkio ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

___________________________________________