PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-204 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2024 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 3D-394 redakcija)

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2023–2025 METŲ

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

| Tikslas | Priemonės pavadinimas | Atsakingi vykdytojai | Įgyvendinimo terminai | Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Užtikrinti tinkamą pasirengimą krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms. Pasirengti tinkamam reagavimui į jas, siekti efektyviai ir laiku koordinuoti jų valdymą. | 1.1. Peržiūrėti ir prireikus tikslinti ŽŪM ESOC personalinę sudėtį ir ŽŪM ESOC nuostatus. | ŽŪM SPD KKS | Kasmet, pagal poreikį | Peržiūrėta ir prireikus patikslinta ŽŪM ESOC personalinė sudėtis ir ŽŪM ESOC nuostatai. |
|  | 1.2. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ŽŪM kompetencijai priskirtose veiklos srityse galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. | ŽŪM SPD KKS | Kasmet I ketv. | Peržiūrėta ir prireikus atnaujinta rizikos analizė. |
|  | 1.3. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti VATŽŪM kompetencijai priskirtose veiklos srityse galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. | VATŽŪM Fitosanitarijos skyrius | Kasmet I ketv. | Peržiūrėta ir prireikus atnaujinta rizikos analizė. Pateikta ŽŪM. |
|  | 1.4. Parengti ŽŪM krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. | ŽŪM SPD KKS | 2024 m. II ketv. | Parengtas ir patvirtintas krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. |
|  | 1.5. Peržiūrėti ŽŪM krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, prireikus atlikti jo atnaujinimą. | ŽŪM SPD KKS | Kasmet I ketv. | Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. |
|  | 1.6. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus nenumatytų atvejų dėl kenkėjų patekimo ir išplitimo Lietuvos Respublikoje suvaldymo planus. | VATŽŪM Fitosanitarijos skyrius | Kasmet | Peržiūrėti ŽŪM ministro įsakymu patvirtinti planai ir prireikus pateikti pasiūlymai įsakymo ir planų atnaujinimui ŽŪM Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyriui. |
|  | 1.7. Atlikti ekstremaliųjų įvykių kriterijų peržiūrą: | ŽŪM SPD KKS | Kasmet IV ketv | Atlikta ekstremaliųjų įvykių kriterijų peržiūra. Esant poreikiui pateikti siūlymai dėl jų keitimo. |
|  | 1.7.1. Dėl žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų. | ŽŪM Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyrius kartu su VATŽŪM | Kasmet IV ketv. | Atlikta ekstremaliųjų įvykių kriterijų peržiūra. Esant poreikiui pateikti siūlymai dėl jų keitimo. |
|  | 1.7.2. Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkio ir ypač pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų. | ŽŪM TŽŪGMPD | Kasmet IV ketv. | Atlikta ekstremaliųjų įvykių kriterijų peržiūra. Esant poreikiui pateikti siūlymai dėl jų keitimo. |
|  | 1.7.3. Dėl vertingų žuvų, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, ir neįprasto žuvų gaišimo. | ŽŪM Žuvininkystės departamentas | Kasmet IV ketv. | Atlikta ekstremaliųjų įvykių kriterijų peržiūra. Esant poreikiui pateikti siūlymai dėl jų keitimo. |
|  | 1.8. Užtikrinti, kad visi ŽŪM ESOC nariai būtų baigę Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo programos kursus, skirtus ESOC nariams, o baigusieji tobulintų kvalifikaciją pagal tęstinio civilinės saugos mokymo programą. | ŽŪM Teisės ir personalo skyrius ŽŪM SPD KKS | 2023–2025 m. | ŽŪM ESOC narių skaičius, baigę Ugniagesių gelbėtojų civilinės saugos mokymo kursus. Siekiama reikšmė: 100 proc. |
|  | 1.9. Organizuoti valstybinio lygio saugos stalo pratybas „Krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai sausros metu“. | ŽŪM SPD KKS ŽŪM pavaldžios įstaigos ir ŽŪM padaliniai pagal pratybų scenarijų | 2025 m. | Suorganizuotos stalo pratybos, 1 vnt. |
|  | 1.10. Organizuoti ŽŪM ESOC CS stalo pratybas. | ŽŪM SPD KKS ŽŪM pavaldžios įstaigos ir ŽŪM padaliniai pagal pratybų scenarijų | Kasmet (išskyrus tuos metus, kai dalyvaujama valstybės lygio pratybose) | Suorganizuotos pratybos, 1 vnt. |
|  | 1.11. Organizuoti ŽŪM darbuotojų mokymus dėl iškilusios ekstremaliosios situacijos atvejo ministerijoje ir tinkamo reagavimo į jį vadovaujantis ŽŪM krizių ir ekstremalių situacijų valdymo planu. | ŽŪM SPD KKS | 2024 m. | Suorganizuoti mokymai |
|  | 1.12. Organizuoti CS mokymus darbo vietoje ŽŪM darbuotojams pagal valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinę CS mokymo programą. | ŽŪM Bendrųjų reikalų skyrius | Kasmet | Kasmet organizuojamuose mokymuose dalyvavo ne mažiau kaip 90 proc. įstaigos darbuotojų. |
|  | 1.13. Organizuoti CS mokymus ŽŪM valdymo sritims priskirtų pavaldžių institucijų ir įstaigų pagal Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinę CS mokymo programą. | ŽŪM valdymo srities pavaldžios institucijos ir įstaigos | Kasmet | Kasmet organizuojamuose mokymuose dalyvavo ne mažiau kaip 90 proc. įstaigos darbuotojų. |
|  | 1.14. Sudaryti galimybę savivaldybėms ir žemės ūkio veiklos subjektams Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) patikrinti žemės ūkio augalų plotus, žuvusius dėl gamtinių reiškinių ar kitų įvykių. | ŽŪDC | Kasmet | Pasiekiamumas, ne mažiau kaip 90 proc. per metus. |
|  | 1.15. Parengti rekomendacijas, skirtas kibernetinio saugumo užtikrinimui, paskelbti rekomendacijas ŽŪM tinklalapyje. | ŽŪM Bendrųjų reikalų skyrius ŽŪM Turto ir viešųjų pirkimų skyrius | 2024 m. III ketv. | Parengtos ir paskelbtos rekomendacijos ŽŪM internetiniame puslapyje. |
|  | 1.16. Organizuoti ŽŪM imitacines pratybas kibernetinio saugumo tema. | ŽŪM Bendrųjų reikalų skyrius ŽŪM Turto ir viešųjų pirkimų skyrius | Kasmet | Organizuotos imitacinės kibernetinio saugumo pratybos, dalyvavusių skaičius 95 proc. |
|  | 1.17. Peržiūrėti ŽŪDC administruojamų informacinių sistemų ir registrų veiklos tęstinumo valdymo planą, prireikus atlikti plano atnaujinimą. | ŽŪDC | Kasmet | Atliktas valdymo plano veiksmingumo išbandymas. Pagal bandymo rezultatus parengta plano ataskaita. Pateikti siūlymai dėl nustatytų trūkumų šalinimo priemonių įgyvendinimo ir plano atnaujinimo. |
|  | 1.18. Organizuoti stalo pratybas „Valstybės rezervo panaudojimas įvykus branduolinei avarijai“ | ŽŪM SPD KKS Savivaldybių administracijų atstovai ir kiti dalyviai pagal pratybų scenarijų | 2024 m. | Suorganizuotos pratybos, 1 vnt. |
| 2. Užtikrinti ŽŪM ir jai pavaldžių institucijų apsirūpinimą nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinomis priemonėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis. | 2.1. Esant poreikiui atnaujinti ir patvirtinti ŽŪM veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąrašą. | ŽŪM Bendrųjų reikalų skyrius | Kasmet, pagal poreikį | Prireikus atnaujintas ir patvirtintas būtinų priemonių sąrašas. |
|  | 2.2. Užtikrinti ŽŪM ESOC apsirūpinimą veiklos tęstinumui būtinomis priemonėmis. | ŽŪM Bendrųjų reikalų skyrius | Nuolat | ESOC aprūpintas veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąraše nurodytomis priemonėmis. Siektina reikšmė 100 proc. |
|  | 2.3. Užtikrinti ŽŪM apsirūpinimą veiklos tęstinumui būtinomis priemonėmis. | ŽŪM pavaldžių institucijų ir įstaigų vadovai | Nuolat | ŽŪM aprūpintas veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąraše nurodytomis priemonėmis. Siektina reikšmė 100 proc. |
|  | 2.4. Esant poreikiui atnaujinti ir patvirtinti ŽŪM valdymo srities pavaldžių institucijų ir įstaigų veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąrašus. | ŽŪM pavaldžių institucijų ir įstaigų vadovai | Kasmet, pagal poreikį | Prireikus atnaujinti ir patvirtinti ŽŪM pavaldžių įstaigų ir institucijų būtinų priemonių sąrašai. |
|  | 2.5. Užtikrinti ŽŪM valdymo srities pavaldžių institucijų ir įstaigų apsirūpinimą veiklos tęstinumui būtinomis priemonėmis. | ŽŪM pavaldžių institucijų ir įstaigų vadovai | Nuolat | ŽŪM valdymo srities pavaldžios institucijos ir įstaigos aprūpintos veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąraše nurodytomis priemonėmis. Siektina reikšmė 100 proc. |
| 3. Informuoti gyventojus ir savivaldybes apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones. | 3.1. Parengti metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams dėl ekstremaliosios situacijos (gyvūnų užkrečiamos ligos). | ŽŪM TŽŪGMPD Gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės skyrius | 2024 m. IV ketv. | Parengtos ir ŽŪM interneto svetainėje paskelbtos rekomendacijos |
|  | 3.2. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ŽŪM tinklalapyje skelbiamas metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams dėl ekstremaliosios situacijos (gyvūnų užkrečiamos ligos). | ŽŪM TŽŪGMPD Gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės skyrius | Kasmet, pagal poreikį | Peržiūrėtos ir esant poreikiui atnaujintos rekomendacijos. Aktuali redakcija skelbiama ŽŪM interneto svetainėje. |
|  | 3.3. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti rekomendacijas savivaldybėms dėl veiksmų ekstremalaus įvykio – stichinio ar katastrofinio meteorologinio ar hidrologinio reiškinio, sukėlusio augalų žūtį. | ŽŪM SPD KKS | Kasmet, pagal poreikį. | Peržiūrėtos ir esant poreikiui atnaujintos rekomendacijos. Aktuali redakcija skelbiama ŽŪM interneto svetainėje. |
|  | 3.4. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti rekomendacijas ūkio subjektams dėl veiksmų ekstremalaus įvykio – stichinio ar katastrofinio meteorologinio ar hidrologinio reiškinio, sukėlusio augalų žūtį. | ŽŪM SPD KKS | Kasmet, pagal poreikį. | Peržiūrėtos ir esant poreikiui atnaujintos rekomendacijos. Aktuali redakcija skelbiama ŽŪM interneto svetainėje . |
|  | 3.5. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ŽŪM interneto svetainėje skelbiamas metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos atveju. | ŽŪM SPD KKS | Kasmet, pagal poreikį | Peržiūrėtos ir esant poreikiui atnaujintos rekomendacijos. Aktuali redakcija skelbiama ŽŪM interneto svetainėje. |
| 4. Tobulinti priemones, mažinančias padarinius žemės ūkiui branduolinės avarijos atveju. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ŽŪM tinklalapyje skelbiamas rekomendacijas dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo žemės ūkyje branduolinės avarijos atveju. | ŽŪM TŽŪGMPD Gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės skyrius ŽŪM Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyrius ŽŪM MŽŪŽID Melioracijos ir infrastruktūros skyrius | Kasmet, pagal poreikį | Peržiūrėtos ir esant poreikiui atnaujintos rekomendacijos. Aktuali redakcija skelbiama ŽŪM interneto svetainėje. |
| 5. Numatyti priemones, mažinančias padarinius žemės ūkio gamybai branduolinės avarijos atveju. | Parengti žaliavų panaudojimo ir (ar) perdirbimo rekomendacijas maisto pramonės sektoriui branduolinės avarijos atveju. Paskelbti jas ŽŪM interneto svetainėje. | ŽŪM TŽŪGMPD Maisto pramonės ir kooperacijos skyrius VMVT | 2024 m. II ketv. | Parengtos ir paskelbtos ŽŪM interneto svetainėje rekomendacijos. |
| 6. Numatyti priemones, mažinančias kenkėjų, dėl kurių gali susidaryti ekstremalioji situacija, židinių riziką. | 6.1. Vykdyti augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinę kontrolę pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose (skyriuose), siekiant sumažinti karantininių kenkėjų patekimo į Lietuvos ir ES teritoriją riziką. | VATŽŪM Pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postai (skyriai) ir regioniniai skyriai | Nuolat | VATŽŪM pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose (poskyriuose) atliktų iš trečiųjų šalių įvežamų augalų, augalinių produktų, medinės pakavimo medžiagos ir kitų objektų: fitosanitarinių patikrinimų skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 15 000 2024 m. – 10 000 2025 m. – 10 000 paimtų mėginių karantininių kenkėjų nustatymui skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 15 2024 m. – 15 2024 m. – 15 |
|  | 6.2. Vykdyti prioritetinių kenkėjų fitosanitarinę stebėseną skirtingose augalų augavietėse ir kitose vietose Lietuvos Respublikos teritorijoje, siekiant kaip galima greičiau nustatyti kenkėją, dėl kurio gali susidaryti ekstremalioji situacija, kad laiku būtų imtasi fitosanitarijos priemonių kenkėjo plitimui sustabdyti. Rizikingų vietovių išskyrimas ir tikrinimas, gaudyklių statymas, mėginių ėmimas kenkėjams, dėl kurių gali susidaryti ekstremalioji situacija, nustatyti. | VATŽŪM regioniniai skyriai | Nuolat, pagal VATŽŪM patvirtintą planą | prioritetinių kenkėjų fitosanitarinės stebėsenos patikrinimų skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 550 2024 m. – 550 2025 m. – 550 paimtų mėginių skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 240 2024 m. – 240 2025 m. – 240 gaudyklių skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 110 2024 m. – 110 2025 m. – 110. |
|  | 6.3. Mokymai VATŽŪM regioninių skyrių specialistams apie kenkėjus, dėl kurių gali susidaryti ekstremalioji situacija, fitosanitarinių priemonių taikymą bei ekstremaliųjų situacijų valdymą, siekiant kaip galima geriau pasirengti kenkėjo, dėl kurio gali susidaryti ekstremali situacija, plitimo sustabdymui ir kontrolei. | VATŽŪM Fitosanitarijos skyrius | Nuolat | Mokymai VATŽŪM regioninių skyrių specialistams. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 1 2024 m. – 1 2025 m. – 1. |
|  | 6.4. Visuomenės informavimas ir švietimas informacinėmis visuomenės informavimo priemonėmis apie karantininius kenkėjus, jų atpažinimą, informavimą pastebėjus kenkėją, taikomas prevencijos ir fitosanitarijos priemones. | VATŽŪM Fitosanitarijos skyrius | Nuolat | Publikuojamų straipsnių skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 5 2024 m. – 5 2025 m. – 5. |
| 7. Siekti kuo mažesnių nuostolių ir padarinių sausros, speigo ir kitų stichinių meteorologinių reiškinių atveju. | Skatinti pasėlių draudimą (nuo liūties, krušos, sausros ir kt. rizikų), kompensuojant dalį pasėlių ir augalų draudimo įmokų. | ŽŪM Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyrius | Nuolat | Apsidraudusių žemės ūkio veiklos subjektų skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2023 m. – 1 500 2024 m. – 1 600 2025 m. – 1 700. |
| 8. Numatyti priemones, mažinančias padarinius pavojingosios medžiagos ar teršalų išsiliejimo kaimyninės šalies teritorijoje ir patekimo į Baltijos jūrą atveju. | 8.1. Gavus kompetentingų institucijų informaciją apie teršalų patekimą į Baltijos jūrą, nedelsiant informuoti verslinę žvejybą pavojingose zonose vykdančius ūkio subjektus apie teršalų patekimą, rekomenduojant nedelsiant imtis visų reikalingų veiksmų siekiant išvengti galimos taršos neigiamo poveikio, apsaugant turtą ir išteklius. Apie reikalavimą pergrupuoti laivyną į neužterštus žvejybos rajonus (jei tokia galimybė tęsti veiklą bus) informaciniu pranešimu Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje informuoti žvejybą tiesioginės taršos įtakos zonose Baltijos jūroje vykdančius ūkio subjektus. | Žuvininkystės tarnyba prie LR ŽŪM | Nedelsiant, atsižvelgiant į užterštumo lygį ir teršalų paplitimo zoną | Reagavimo trukmė dienomis. Siekiama reikšmė ūkio subjektų informavimui: iki 1 d. nuo pranešimo iš kompetentingų institucijų apie taršą gavimo. Reagavimo trukmė dienomis. Siekiama reikšmė: iki 3 d. d. ūkio subjektų informavimui. |
|  | 8.2. Bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija, numatyti ir imtis veiksmų, kurie galėtų pagerinti žuvų išteklių būklę užterštuose ir aplink juos esančiuose rajonuose. | Žuvininkystės tarnyba prie LR ŽŪM | Nedelsiant, atsižvelgiant į užterštumo lygį ir teršalų paplitimo zoną | Reagavimo trukmė dienomis. Siekiama reikšmė: greičiau nei 10 d. |
| 9. Numatyti priemones, siekiant sumažinti riziką ir pašalinti neatpažintą (atpažintą) plūdrųjį objektą, keliantį pavojų navigacijai ir saugumui Baltijos jūros vandenyse. | Gavus informaciją iš verslinę žvejybą vykdančių ūkio subjektų ar tiesiogiai kontrolės reidų metu aptikus neatpažintą (atpažintą) plūdrųjį objektą, nedelsiant pašalinti, jei tai atpažintas ir nepavojingas objektas, arba identifikuoti koordinates ir informuoti atsakingas institucijas, jei objektas neatpažintas arba karinės paskirties. | Žuvininkystės tarnyba prie LR ŽŪM | Nedelsiant | Reagavimo trukmė valandomis. Siekiama reikšmė: per 1 val. nuo pranešimo iš ūkinio subjekto gavimo informuoti kompetentingas (atsakingas) institucijas. |
| 10. Kaupti ir sistemingai atnaujinti informaciją apie šalies gyventojų aprūpinimą būtiniausiais maisto produktais nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties atvejais. | 10.1. Užtikrinti nepertraukiamą IDIS interaktyviosios sąsajos veikimą ir tobulinimą. | ŽŪDC ŽŪM Turto ir viešųjų pirkimų skyrius | 2023–2025 m. | Ne mažiau kaip 99 proc. |
|  | 10.2. Užtikrinti sutartyse nustatytų LŽŪMPRIS naudotojų administravimą. | ŽŪDC | 2023–2025 m. | 100 proc. |
|  | 10.3. Užtikrinti duomenų apie gamybos ir saugojimo apimtis surinkimą iš visų ūkio subjektų, gaminančių būtiniausius maisto produktus. | ŽŪDC | Vieną kartą per ketvirtį | Pateiktos ŽŪM ketvirtinės ir pusmetinės ataskaitos apie būtiniausių maisto produktų paros normos užtikrinimą ir būtiniausių maisto produktų paros normos kainas |
| 11. Stiprinti savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ministrams pavestose valdymo srityse. | 11.1. Prireikus peržiūrėti ir atnaujinti klausimyną savivaldybėms dėl pasirengimo krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms įvertinimo. | ŽŪM SPD KKS | Kasmet, pagal poreikį | Peržiūrėtas ir esant poreikiui atnaujintas klausimynas savivaldybėms |
|  | 11.2. Išanalizuoti pateiktą klausimynuose savivaldybių informaciją ir suorganizuoti susitikimą su savivaldybėmis dėl Ekstremalių situacijų valdymo ŽŪM priskirtose valdymo srityse. | ŽŪM SPD KKS | 2024 m. I ketv. | Išanalizuota pateikta klausimynuose savivaldybių informacija ir suorganizuotas susitikimas su Savivaldybėmis |
|  | 11.3. Organizuoti pasidalijimo gerąja praktika susitikimus su savivaldybių atstovais dėl ekstremaliųjų situacijų žemės ūkio sektoriuje. | ŽŪM SPD KKS | Pagal poreikį | Suorganizuotas ne mažiau kaip vienas susitikimas su savivaldybių atstovais per metus. |

Plane vartojamos santrumpos:

CS – civilinė sauga.

VATŽŪM  – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

IDIS – Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos Interaktyvioji duomenų įvesties sistema.

LŽŪMPRIS – Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema.

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

ŽŪM – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.

ŽŪM ESOC – Žemės ūkio ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

ŽŪM MŽŪŽID – Žemės ūkio ministerijos Melioracijos, žemės ūkio žemės ir infrastruktūros departamentas.

ŽUDC –VĮ Žemės ūkio duomenų centras.

ŽŪM SPD KKS – Žemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamentas Krizių koordinavimo skyrius.

ŽŪM TŽŪGMPD – Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentas.

__________________________________