- Finansavimo plano ir su juo susijusių rodiklių pakeitimas

1 Priežastys ir (arba) įgyvendinimo problemos, kuriomis pagrindžiamas pakeitimas

Atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – KPP arba Programa) priemonių įgyvendinimo situaciją ir siekiant racionaliai panaudoti KPP lėšas, siūloma perskirstyti lėšas iš priemonių, veiklos sričių, kurias įgyvendinant suplanuoti rodikliai buvo pasiekti arba, atsižvelgiant į priemonės specifiką, yra rizika nepanaudoti visų joms skirtų lėšų arba lėšų likučiai, įskaitant baigtuose įgyvendinti projektuose nepanaudotas (sutaupytas) lėšas, yra per maži ir todėl 2024 m. kvietimai pagal jas neplanuojami. Siekiant užtikrinti sklandų KPP įgyvendinimo užbaigimą, lėšų likučius siūloma perskirstyti prioritetinėms veiklos sritims – 4.2 „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ ir 6.3 „Parama smulkiems ūkiams“, pagal kurias 2024 m. suplanuoti papildomi kvietimai. Taip pat lėšos neženkliai padidinamos veiklos sričiai 17.1 „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, kadangi 2024 m. taip pat suplanuotas kvietimas Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimui. Pažymėtina, kad prisiimti įsipareigojimai pagal priemonę M11 „Ekologinis ūkininkavimas“, kuriai taikomos pereinamojo laikotarpio taisyklės, baigiasi 2024 m. ir nėra teisinio pagrindo juos pratęsti pagal KPP. Todėl šiuo keitimu taip pat siūloma priemonės M11 prognozuojamą likutį (KPP lėšas) perskirstyti į kitą su aplinka ir klimatu susijusią priemonę M10 „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, kurioje prognozuojamas lėšų trūkumas prisiimtiems įsipareigojimams (įskaitant pagal 2023 m. priimtas paraiškas) vykdyti iki 2025 m., bei priemonės EURI lėšų likutį perskirstyti į priemonę M19 „LEADER Programa“, padidinant šiai priemonei skirtas EURI lėšas. Priemonėms M11 ir M19 EURI lėšos skirtos pagal regl. 2021/2115 58a str. 4 dalį, todėl pagal šią dalį nurodytoms priemonėms privalomos skirti lėšos nesumažėja. Taip pat, atsižvelgiant į 2023 m. deklaravimo duomenis pagal priemonę M12 „Natura 2000 išmokos ir su Bendrąja vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, fiksuotas nedidelis lėšų trūkumas, kurį siūloma padengti perskirstant lėšų likutį iš priemonės M15 „Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas“, pagal kurią tęstiniai KPP 2007–2013 įsipareigojimai pabaigti vykdyti. Dalį aplinkosaugai skitų lėšų (4.4 veiklos srities progn. likutį) siūloma perskirstyti investicijoms (6.3 „Parama smulkiems ūkiams“), t. y., aplinkosaugai skirtos KPP lėšos sumažinamos 0,11 proc. p. – iki 33,25 proc. Kadangi 4.4 ir 6.3 veiklos sričių finansavimo lygiai nevienodi (atitinkamai 75:25 ir 85:15), KPP bendro finansavimo (nac.) lėšos sumažėja 367 584 Eur (perskirstoma 2 343 345 EŽŪFKP lėšų). Tačiau šiuo perskirstymu nepažeidžiamos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 59 straipsnio 6 dalyje nustatytų išlaidų lygio aplinkos apsaugai ir klimatui pagal KPP sąlygos. Paminėtina, kad, siekiant nestabdyti Strateginio plano įgyvendinimo pradžios ir nepažeisti N+2 taisyklės, 2024 m. kvietimai suplanuoti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (toliau – Strateginis planas) numatytas analogiškas Programos aplinkosaugos priemones (M10, M11, M12 ir M13). Be to, pagal priemones M10 ir M11 2024 m. nėra teisinio pagrindo priimti naujas paraiškas. Kvietimui pagal priemonę M13 lėšų Programoje prognozuojamas aplinkosauginių priemonių lėšų likutis per mažas. Pagal priemonės M08 „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis suplanuoti kvietimai 2024 m. siekiant panaudoti pačioje priemonėje esančių lėšų likučius. Todėl, 4.4 veiklos srities lėšų likutį siūloma skirti smulkių ūkių paramai. Taip pat, siūloma padidinti lėšas Techninei pagalbai, siekiant užtikrinti tolimesnį finansavimą, kuris, reikalingas 2023–2025 m. tinkamam, efektyviam ir savalaikiam paramos pagal KPP priemones administravimui, Mokėjimo agentūros pasirengimui įgyvendinti Strateginį planą bei KPP įgyvendinimo užbaigimui. Pažymėtina, kad papildomomis lėšomis neviršijama Techninei pagal nustatyta maksimali leistina 4 proc. EŽŪKP lėšų dalis. Padidinus finansavimą Techninei pagalbai būtų skirta 3,98 proc. EŽŪFKP lėšų. Siūloma padidinti lėšas (30,6 mln. Eur) šioms priemonėms, veiklos sritims: - 4.2. Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą – 2,0 mln. Eur; - 6.3. Parama smulkiesiems ūkiams – 17,7 mln. Eur; - M10. Agrarinė aplinkosauga ir klimatas – 2,7 mln. Eur; - M12. Natura 2000 išmokos ir su Bendrąja vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos – 0,1 mln. Eur; - 17.1. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos – 0,5 mln. Eur; - 19.2. Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (EURI) – 3,5 mln. Eur (iš jų 3,3 mln. Eur – M11 EURI lėšų likutis); - 19.4 Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui – 0,2 mln. Eur - M20. Techninė pagalba – 3,9 mln. Eur. Nepanaudotų lėšų likučius (įskaitant prognozuojamas sutaupyti ir nepanaudoti lėšas) (30,9 mln. Eur) perskirstyti iš šių priemonių, veiklos sričių: - M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla – 1,1 mln. Eur; - M03. Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos – 0,8 mln. Eur; - 4.3. Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą – 2 mln. Eur; - 4.4. Parama pelno nesiekiančioms investicijoms – 3,1 mln. Eur; - M05. Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas – 1,3 mln. Eur; - 6.1. Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui – 5,5 mln. Eur; - 6.2. Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse – 2,6 mln. Eur; - 6.4. Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai – 5,7 mln. Eur; - 7.2. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą – 0,7 mln. Eur; - M11. Ekologinis ūkininkavimas – 6 mln. Eur (iš jų EURI – 3,3 mln. Eur); - M15. Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas – 0,2 mln. Eur; - M16.1 Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti – 0,5 mln. Eur; - 19.2. Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS – 0,2 mln. Eur; - 19.4 Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui (EURI) – 0,1 mln. Eur - 113. Ankstyvas pasitraukimas – 1,1mln. Eur. Taip pat, atsižvelgiant į patvirtintus projektus, vykdomas konsultacijas pagal patvirtintas paraiškas, siūloma lėšas perskirstyti tarp tikslinių sričių šiose priemonėse: - M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla; - M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Detalus finansavimo priemonėms padidinimas arba sumažinimas ir jų paskirstymas pagal prioritetus ir tikslines sritis pateiktas 1 lentelėje (lėšos veiklos sritimis ir veikloms nurodytos tik kaip orientacinės ir gali būti paklaida dėl apvalinimo): Pagal pakeitimus, detaliai aprašytus žemiau, atitinkamai koreguojami šie Programos skyriai: - 5.1. „Strategijos aprašymas“; - 7. „Veiklos rezultatų plano aprašymas“; - 10. „Finansavimo planas“; - 11. „Rodiklių planas“; - 13. „Duomenys, reikalingi valstybės pagalbos vertinimui atlikti“; - 19. Pereinamojo laikotarpio tvarka. Programos lėšų padidinimas arba sumažinimas pagal priemones, veiklos sritis ir veiklas (iš eilės pagal priemonės kodą): - Priemonės M01 „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ lėšų sumažinimas bei lėšų perskirstymas tarp priemonės veiklos sričių - Veiklos sritis 1.1 „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ NMA duomenimis šios veiklos srities lėšų nepanaudojimo ir / ar sutaupymo baigtuose įgyvendinti projektuose likutis yra nepakankamas naujam paraiškų priėmimui, todėl siūloma veiklos lėšų likutį – 514 863 Eur, perskirstyti kitoms priemonėms. Pagal šią veiklos sritį 2015–2022 m. pasirašytos 43 paramos sutartys, patvirtinta paramos suma 6,6 mln. Eur, kuri sudaro 100 proc. visos 2014–2022 metų programavimo laikotarpiui veiklos sričiai skirtos lėšų sumos. Nuo 2023 m. priemonė įgyvendinama pagal Strateginį planą, įvyko pirmas paraiškų rinkimas. Lėšų sumažinimas turi įtakos produkto rodikliui, kuris bus mažinamas. Įvertinus vykdomos priemonės įgyvendinamų mokymo programų populiarumą nustatyta, kad ūkininkai aktyviausiai rinkosi mokymo programas vykdomas 2 A tikslinėje srityje ,,Visų ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas“. Atsižvelgiant į šį faktorių, pateiktus NMA 2023-09-30 duomenis, patvirtintus projektus bei prognozuojamas sutaupytas lėšas pagal veiklos srities atskiras tikslines sritis, numatoma perskirstyti lėšas tarp tikslinių sričių. Siūloma keisti Programos finansavimo planą, perskirstant M01 priemonės 1.1 veiklos srities lygmenyje lėšas tarp tikslinių sričių 2A tikslinei sričiai papildomai skiriant iš viso 298 967 Eur jas atitinkamai sumažinant kitose tikslinėse srityse. - Veiklos sritis 1.2 „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ Pagal šią veiklos sritį 2015–2022 m. pasirašytos 73 paramos sutartys, patvirtinta paramos suma 10,1 mln. Eur, kuri sudaro 100 proc. visos 2014–2022 metų programavimo laikotarpiui veiklos sričiai skirtos lėšų sumos. Veiklos lėšų likutis nepakankamas naujam kvietimui organizuoti, todėl siūloma lėšų likutį - 627 255 Eur, perskirstyti kitoms priemonėms. Pažymime, kad nuo 2023 m. priemonė įgyvendinama pagal Strateginį planą, įvyko pirmas paraiškų rinkimas. Lėšų sumažinimas turi įtakos tik specifiniams rodikliams. Iki 2023-09-30 įgyvendintuose projektuose SO01.1 „Suorganizuotų renginių skaičius (M01.2)“ pasiektas 113 proc. (vietoje numatytų 2 570 suorganizuota 2 915 renginių) ir SO01.2 „Dalyvių renginiuose skaičius (M01.2)“ 81 proc. (vietoje numatytų 31 160 dalyvių dalyvavo 25 341). Specifiniai rodikliai nekoreguojami. Pagal NMA 2023-09-30 duomenis 2A tikslinei sričiai ,,Visų ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas“ nustatytas lėšų trūkumas. Kadangi ši priemonė labiau paplitusi ūkininkų o ne miško valdytojų tarpe, didžiausio populiarumo sulaukė projektai vykdomi 2A tikslinėje srityje, atsižvelgiant į tai, siūloma keisti Programos finansavimo planą, perskirstant M01 priemonės 1.2 veiklos srities lygmenyje lėšas tarp tikslinių sričių 2A tikslinei sričiai papildomai skiriant iš viso391 983 Eur jas atitinkamai sumažinant kitoms tikslinėms sritims. Pakeitimas turi įtakos tikslo rodikliui T1 (Programos lėšų dalis, skirta M01, M02 ir M16 priemonėms), kadangi jis tiesiogiai susijęs su šiai priemonei skirtomis lėšomis. Taip pat pažymėtina, kad atitinkamai tikslinamas pagal šią veiklos sritį numatytų mokymų dalyvių skaičius (produkto rodiklis). Beveik visos pagal veiklos sritį 1.1 perskirstomos lėšos yra sutaupytos arba prognozuojamos sutaupyti baigus įgyvendinti jau patvirtintus projektus, todėl pakeitimas įtakos tikslo rodiklio T3 (bendras mokymų dalyvių skaičius) pasiekimui neturi – tikslo rodiklis T3 nekoreguojamas (paliekama pradinė planuota reikšmė). Paminėtina, kad atsižvelgiant į 1.1 veiklos srities įgyvendinimo eigą, prognozuojama, kad tikslo rodiklio pasiekimas bus apie 43 proc. - Priemonės M02 „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ lėšų perskirstymas tarp tikslinių sričių Įvertinus priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ įgyvendinimo eigą ir pagal NMA pateiktus statistikos duomenis nustatyta, kad didžiausio populiarumo sulaukė konsultacijos susijusios su 2A „Visų ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas, visų pirma siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, taip pat žemės ūkio įvairinimą“ tiksline sritimi, kuriai beveik 97 proc. numatytų lėšų (2 106 176 Eur) yra išnaudotos, o jos poreikis ir populiarumas matomas ir likusiu priemonės įgyvendinimo laikotarpiu. Panaši tendencija matoma ir konsultacijų susijusių su 4 prioritetu ,,Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas“, kuriai jau yra panaudota beveik 80 proc. skirtų lėšų (1 313 235 Eur). Atsižvelgiant į tai, kad per paskutinius metus poreikio konsultuotis 5E „Anglies dioksido konservavimo ir sekvestracijos žemės ūkyje ir miškininkystėje skatinimas“ tikslinėje srityje nebuvo ir vertinant situaciją, kad 2023 metais nevyko miško valdytojų paraiškų rinkimas, siūlome visas šios tikslinės srities nepanaudotas lėšas (127 330 Eur) perkelti konsultacijoms pagal 4 prioritetą (4P). O siekiant užtikrinti pakankamą lėšų poreikį prognozuojamoms konsultacijoms pagal 2A tikslinę sritį, siūlome į šią sritį atkelti dalį lėšų iš 2C (20 000 Eur), 5C (22 975 Eur), 5D (166 364 Eur) ir 6A (284 467 Eur) tikslinių sričių, kurios bus nepanaudos kadangi ankstesnių metų kvietimu nesulaukė konsultavimo paslaugų gavėjų didelio populiarumo, be to 2023 metais miško valdytojams ir kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms kvietimo teikti paraiškoms nebuvo. Bendras pagal šią priemonę suplanuotų pakonsultuoti paramos gavėjų skaičius ir priemonei skirtos lėšos nepasikeis. Pakeitimas neturi įtakos tikslo rodikliams. - Priemonės M03 „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ lėšų sumažinimas Lėšos mažinamos atsižvelgiant į NMA pateiktą lėšų prognozuojamą likutį 791 tūkst. Eur (iš jų 158 tūkst. Eur – tęstiniams įsipareigojimams skirtų lėšų), jas perskirstant į priemonę M20 (Techninė pagalba). Pareiškėjų susidomėjimas M03 priemone stipriai sumažėjo nuo 2018 metų dėl pasikeitusių reikalavimų ir galimos paramos sumos mažėjimo. 2022 m. buvo pateikta viena paraiška, o 2023 m. nebebuvo paraiškos renkamos. Suplanuotas produkto rodiklis (remiamų ūkių skaičius) – 280. Rodiklio įvykdymas – 94 proc. t. y. šiuo metu paremti 264 ūkiai, todėl suplanuota reikšmė nekeičiama. Keičiamas tik finansinis produkto rodiklis. Susijęs tikslo rodiklis T6 nekoreguojamas, nes tikimasi, kad jis bus pasiektas. Paminėtina, kad Strateginiame plane numatyta ekologinė sistema „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP), pagal kurią nustatyti reikalavimai deklaruotuose plotuose auginti sertifikuotus išskirtinės kokybės vaisius, uogas ir daržoves atvirame grunte, laikantis Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklėse apibrėžtų reikalavimų. Pagal šią sistemą paraiškos buvo renkamos 2023 metais – gauta 80 paraiškų, prašoma paramos 0,5 mln. Eur. suma. Taip pat, Strateginiame plane numatyta ekologinė sistema „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“ skirta skatinti ekologinį ūkininkavimą, remiant aukštos kokybės maisto produktų (vaisių, uogų, daržovių, vaistažolių ir prieskoninių augalų ) gamybą. 2023 metais gautos 658 paraiškos, prašoma paramos 2,7 mln. Eur. suma. - Priemonės M04 „Investicijos į materialųjį turtą“ lėšų perskirstymas - Veiklos srities 4.2 „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ lėšų padidinimas Šiuo metu jau panaudota 96 proc. Veiklos srities įgyvendinimui 2014–2022 m. laikotarpiu skirtų lėšų (skirta 129 mln. Eur, panaudota 124 mln. Eur). Atsižvelgiant į nedidelį veiklos srities lėšų likutį, tačiau siekiant padidinti paramą perdirbantiems žemės ūkio produktus, veiklos sričiai didinamos lėšos 2 mln. Eurų ir remiantis praėjusių kvietimų patirtimi planuojamas 2024 m. kvietimas skiriant 20 mln. Eurų (kvietimui bus naudojami veiklos srities lėšų likučiai, šuo keitimu skiriamos papildomos lėšos bei virškontraktavimas). 2024 m. paraiškas planuojama rinkti nuo balandžio mėn. paramos teikimo sąlygos pareiškėjams yra žinomos (2024 m. nekeičiamos), todėl planuojama, kad paramos gavėjai spės įgyvendinti verslo planus ir parama bus išmokėta iki 2025-12-31. Numatytas veiksmų, kuriems skiriama parama investicijoms (žemės ūkio valdose, žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara) skaičius – 146 nekoreguojamas, nes iki 2023 m. III ketv. pabaigos buvo užbaigta 140 investicijų į žemės ūkio produktų perdirbimą projektų. Keičiami tik finansiniai produkto rodikliai. Pakeitimas tiesiogiai su tikslo rodiklio T6 įgyvendinimu nesusijęs. - Veiklos srities 4.3 „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“ lėšų sumažinimas - Veikla 4.3.2 „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ Veiklos lėšų likutis yra per mažas naujam kvietimui organizuoti, nuo 2023 m. priemonė įgyvendinama pagal Strateginį planą, įvyko pirmas paraiškų rinkimas, todėl siūloma lėšų likutį – 1,975 mln. Eur, perskirstyti kitoms priemonėms. Lėšų sumažinimas turi įtakos tik finansiniams produkto rodikliams. Pakeitimas įtakos tikslo rodikliui T4 neturi. - Veiklos srities 4.4 „Parama pelno nesiekiančioms investicijoms“ lėšų sumažinimas - Veikla 4.4.1 „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ Lėšos veiklai mažinamos įvertinus veiklos įgyvendinimo eigą pastaraisiais metais. 2022 m. buvo organizuoti du kvietimai teikti paraiškas. Iš viso gautos 4 paraiškos, iš jų 3 patvirtintos už 154 tūkst. Eur. 2023 m. buvo suplanuotas 1 kvietimas. Nepateikta nei viena paraiška. Todėl buvo suplanuotas ir papildomas kvietimas teikti paraiškas. Tačiau paraiškų taip pat nepateikta. Atsižvelgiant į tai, kad iš veiklai skirtų lėšų (2 975 440) patvirtinta paramos tik už 486 518 Eur (16 proc. skirtų lėšų), išmokėta 482 132 Eur (16 proc. skirtų lėšų) ir laikotarpis baigiasi, siūloma nepanaudotų lėšų likutį (2 493 308 Eur) perskirstyti į kitas priemones. Pažymėtina, kad analogiška priemonė “Negamybinės investicijos, susijusios su biologinės įvairovės, buveinių, kraštovaizdžių atkūrimu ir išsaugojimu” bus įgyvendinama Strateginio plano lėšomis. - Veikla 4.4.2 „Prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ Lėšos mažinamos atsižvelgiant į NMA pateiktą lėšų prognozuojamą likutį 631 tūkst. Eur. perskirstyti į 6.3 (Parama smulkiems ūkiams) priemonę. Pagal 4.4.2. veiklos sritį KPP laikotarpyje daugiausia pareiškėjų buvo smulkūs ūkiai, laikantys avis ir ožkas ir deklaruojantys pievas ir ganyklas. Veiklai buvo skirta 1 663 481 Eur. Iki 2023 m. pabaigos buvo patvirtintos 242 paraiškos už 1,06 mln. Eur ir tai sudarė 64 proc. skirtų lėšų. Analogiška priemonė 2023 m. pradėta įgyvendinti pagal Strateginį planą, pagal kurią padidėjo paramos suma, kompensuojamos naujos išlaidų rūšys. Įgyvendinimo taisyklėse reikalavimai yra labiau orientuoti į aplinkosaugą, t. y. kai bus atliekamas papildomas paramos paraiškų atrankos vertinimas, pirmenybė skiriama pareiškėjams, kurie įgyvendina projektus saugomose teritorijose, kurios įtrauktos į Saugomų teritorijų valstybės kadastrą. Apibendrinant, pagal veiklos sritį 4.4 patvirtintos 258 paraiškos, t. y., 78 proc. Programoje suplanuotų paremti veiksmų (329) ir išmokėta tik 33 proc. (1,55 mln. Eur) paramai pagal šią veiklos sritį skirtų lėšų (4,64 mln. Eur). Todėl suplanuotų paremti veiksmų skaičius nekoreguojamas. Keičiami tik finansiniai produkto rodikliai. Pakeitimas tikslo rodikliui T9 įtakos neturi. - Priemonės M05 „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“ lėšų sumažinimas Siekiant panaudoti priemonei skirtą nepanaudotą lėšų likutį nuo 2022 metų kvietimų pagal šią priemonę 2023 m. buvo paskelbtas kvietimas. Šio kvietimo metu buvo surinkta tik 19 paraiškų, kas atspindėjo žemą pareiškėjų aktyvumą ir susidomėjimą teikiama parama. Kadangi nuo 2023 metų buvo pradėta įgyvendinti analogiška priemonė pagal Strateginį planą ir 2023 metais pagal ją skelbtas kvietimas paraiškoms teikti sulaukė didesnio aktyvumo siūloma po 2023 metų paskutinio kvietimo likusias nepanaudotas 1,3 mln. Eur lėšas perskirstyti kitoms, labiau svarbioms ir neturinčioms analogiškų priemonių Strateginiame plane, priemonėms. Pagal priemonę suplanuotas produkto rodiklis „Paramos prevencinei veiklai gavėjų skaičius“ 90 yra proporcingai mažinamas perskirstomai lėšų sumai – iki 72 valdų. . Taip pat koreguojami finansiniai produkto rodikliai. Pakeitimas tikslo rodikliui T7 įtakos neturi. - Priemonės M06 „Ūkio ir verslo plėtra“ lėšų padidinimas ir perskirstymas tarp veiklos sričių - Veiklos sričiai 6.1 „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ lėšų sumažinimas NMA duomenimis veiklos srities lėšų nepanaudojimo ir / ar sutaupymo baigtuose įgyvendinti projektuose likutis yra nepakankamas naujam paraiškų priėmimui (per finansinį laikotarpį kvietimui skirtų lėšų vidurkis buvo 19 mln. Eur, vidutiniškai per kvietimą pateikta paraiškų už 28 mln. Eur), todėl tikslinga sutaupytas lėšas (5,5 mln. Eur, įskaitant papildomo nacionalinio finansavimo lėšas) perskirstyti kitai veiklos sričiai. Analogiška priemone („Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“) nuo 2023 m. yra įgyvendinama per Strateginį planą, kas užtikrins veiklos srities 6.1 tęstinumą. Programoje suplanuotas produkto rodiklis jau pasiektas (2024-01-04 NMA duomenimis pagal 6.1 veiklos sritį patvirtinta 2 692 paramos gavėjai, gavę jauniesiems ūkininkams skirtą paramą, tuo tarpu Programoje numatyta, kad parama bus suteikta 2 481 jaunajam ūkininkui), todėl šis rodiklis nekoreguojamas. Taip pat nekoreguojamas tikslo rodiklis T5. - Veiklos sričiai 6.2 „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir Veiklos srities 6.4 „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklai „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ lėšų sumažinimas NMA duomenimis šių veiklos sričių lėšų nepanaudojimo ir / ar sutaupymo baigtuose įgyvendinti projektuose likučiai yra nepakankami naujiems paraiškų priėmimams (ankstesnių kvietimų lėšų poreikis – 20 – 25 mln. Eur), todėl tikslinga šias lėšas (veiklos srities 6.2 „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ – 2,6 mln. Eur ir veiklos srities 6.4 „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos 6.4.1 „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ - 5,7 mln. Eur) perskirstyti kitoms priemonėms, veiklos sritims. Pagal 6.2 ir 6.4 veiklos sritis patvirtinta 2,5 tūkst. projektų, tuo tarpu Programoje numatyta, kad paramą ne žemės ūkio veiklai vykdyti pagal 6.2 ir 6.4 veiklos sritis gaus 1 924 asmenys. Kadangi numatytas produkto rodiklis jau pasiektas, šis rodiklis nekoreguojamas. Taip pat tikimasi pasiekti ir Programoje numatytą 6A tikslinės srities tikslo rodiklį – sukurti 2 985 darbo vietas, iki 2023-09-30 įgyvendintuose projektuose sukurtos 3 552 darbo vietos, todėl tikslo rodiklis T20 taip pat nebus mažinamas. - Veiklos sričiai 6.3 „Parama smulkiesiems ūkiams“ lėšų padidinimas NMA duomenimis veiklos srities įgyvendinimui jau panaudota (patvirtinta parama) 101 proc. visų 2014–2022 m. laikotarpiu skirtų lėšų (skirta 116,8 mln. Eur, patvirtinta 118,5 mln. Eur, t. y., prisiimta įsipareigojimų už didesnę lėšų sumą nei Programoje numatyta šiai veiklos sričiai). Parama smulkiems ūkiams yra labai aktuali – per 2014–2022 m. finansinį laikotarpį jau pateikta 11,8 tūkst. naujų paraiškų (177 mln. Eur sumai), iš kurių lėšų pakako finansuoti tik apie 65 proc. paraiškų. Poreikis finansuoti smulkiuosius ūkius vis dar išlieka didelis dėl ryškėjančių tendencijų smulkiesiems ūkiams trauktis iš žemės ūkio veiklos, ypač tai aktualu pieninės gyvulininkystės sektoriui, kuriam veiklos srityje yra taikomi atskiri kriterijai. Papildomas finansavimas būtų paskatinimas smulkiesiems ūkiams išlikti žemės ūkio sektoriuje, sudarytų galimybes jiems plėstis, tokiu būdu prisidėtų prie pirminių žemės ūkio produktų (tuo pačiu ir maisto) gamybos ir kaimo vietovių gyvybingumo. Skyrus 17,72 mln. Eur, būtų sudaryta galimybė organizuoti kvietimą teikti paraiškas, papildomai būtų paremtas 1 181 smulkusis ūkis. Iš šių perskirstomų lėšų apie 1,7 mln. Eur būtų skiriama jau prisiimtiems įsipareigojimams, kuriais buvo viršytos veiklos sričiai skirtos lėšos, padengti ir apie 16 mln. Eur būtų skiriama 2024 m. kvietimui. 2024 m. paraiškas planuojame rinkti jau nuo kovo mėn., 2024 m. paraiškų priėmimo grafikas buvo žinomas iš anksto (grafikas patvirtintas 2023-10-19), paramos teikimo sąlygos taip pat žinomos iš anksto (2024 m. nekeičiamos), todėl planuojama, kad paramos gavėjai spės įgyvendinti verslo planus ir parama bus išmokėta iki 2025-12-31. Pakeitimas tikslo rodikliui T4 įtakos neturi. - Priemonės M07 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ lėšų sumažinimas: - Veiklos sričiai 7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Pagal veiklos sritį yra įgyvendinamos trys veiklos: 1. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas, toliau – Veikla Nr. 1); 2. Parama asbestinių stogų dangos keitimui (toliau –Veikla Nr. 2); 3. Parama vietiniams keliams (toliau – Veikla Nr. 3). Programos įgyvendinimo laikotarpiu pagal Veiklą Nr. 1 pasirašytos 321 paramos sutartys (Programoje suplanuotas rodiklis – regioniniu planavimo būdu įgyvendinti 180 projektų, planuotas rodiklis pasiektas 178,3 proc. suplanuoto rodiklio) už daugiau negu 40 mln. Eur. Atsižvelgiant į tai, kad dalis Regionų plėtros tarybų rezerviniuose projektinių pasiūlymų sąrašuose projektų nebeturi (galutiniai sąrašai turėjo būti sudaryti ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 1 d.) ir į tai, kad paraiškų rinkimas pagal šią veiklą apima labai ilgą procesą (įgyvendinama regioninio planavimo būdu), kvietimai nebuvo skelbiami 2022 m. ir 2023 m. ir 2024 m. Pagal Veiklą Nr. 2 patvirtinti 7 817 projektai. Programoje numatytas rodiklis – 6 750 pakeistų asbestinių stogų – yra viršytas 116 proc. Atsižvelgiant į tai, kvietimo teikti paramos paraiškas pagal šią veiklą 2022 m. ir 2023 m. ir 2024 m. taip pat nenumatyta. Pagal Veiklą Nr. 3 Programoje buvo suplanuota sutvarkyti 100 km vietinių kelių (žvyrkelių), tuo tarpu iš viso 2014–2022 metų laikotarpiu buvo sutvarkyta 152 km žvyrkelių, planuotas rodiklis pasiektas 152 proc. suplanuoto rodiklio. Atsižvelgiant į tai, kad Veiklos Nr. 3 suplanuoti rodikliai pasiekti, buvo priimtas sprendimas kvietimo 2022 m. ir 2023 m. ir 2024 m. taip pat nebeskelbti. Įvertinus, kad Programoje suplanuotas susijęs tikslo rodiklis T22 ir veiklos srities produkto rodikliai yra pasiekti ir viršyti, o pabaigtiems įgyvendinti projektams išmokėta paramos suma mažesnė nei buvo patvirtinta, siūloma likusias nepanaudotas 0,7 mln. Eur lėšas perskirstyti kitoms Programos priemonėms. Pakeitimas turi įtakos tik finansiniams produkto rodikliams. - Priemonės M10 „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ lėšų perskirstymas: - Veikloms 10.1.1. „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ ir 10.1.10. „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ Atsižvelgiant į tai, kad pasibaigus paraiškų priėmimui 2023 m. prognozuojamas lėšų trūkumas įsipareigojimams iki 2025 m. vykdyti, ir į realų lėšų panaudojimą pagal priemonės veiklas, šiuo keitimu siūloma padidinti lėšas M10 priemonės veiklai 10.1.1 „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, kurioje naujausiais duomenimis yra apie 4,1 mln. Eur trūkumas, papildomai skiriant 4,54 mln. Eur. Iš jų 2 mln. Eur – iš M10 veiklos 10.1 „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, kurioje prognozuojamas apie 2 mln. Eur likutis, ir 2,54 mln. Eur perskirstant kitų KPP priemonių, prisidedančių prie aplinkos apsaugos ir klimato kaitos mažinimo, (M11 „Ekologinis ūkininkavimas“ ir M15 „Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas“) likučius. Nurodytų priemonės M10 veiklų rodikliai KPP suplanuoti didesni nei faktiškai pasiekti, tačiau priemonės M10 4 prioriteto produkto rodiklio „Plotas (ha), susijęs su agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities priemonėmis (10.1 punktas)“ kiekybinė reikšmė nekoreguojama. Atsižvelgiant į perskirstomas lėšas atitinkamai tikslinami priemonės M10 finansiniai produkto rodikliai. Tikslo rodiklio T9 reikšmė nemažinama. Tačiau paminėtina, kad, nepaisant lėšų padidinimo, priemonės įgyvendinimas vykdomas tik pagal ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus, todėl nenumatoma, kad už 2023–2025 m. vykdomus veiklas parama bus išmokėta už didesnius plotus. Atitinkamai tikslo rodiklio T9 pasiekimas palaipsniui turėtų mažėti, nes mažės vykdomų įsipareigojimų pagal KPP mastas. - Priemonės M11 „Ekologinis ūkininkavimas“ lėšų sumažinimas: Atsižvelgiant į tai, kad 2024 m. baigiasi pagal priemonę M11 prisiimti įsipareigojimai, šiuo keitimu siūloma perskirstyti šios priemonės lėšas kitai su aplinka ir klimatu susijusiai priemonei M10 „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ bei EURI lėšas – priemonei M19 „LEADER programa“. Priemonės M11 produkto rodiklis „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ 2022 m. pasiektas 93 proc. (siektina reikšmė 60 000 ha, 2022 m. deklaruota - 55 784 ha), rodiklis „Ekologinio ūkininkavimo išlaikymas“ pasiektas 131 proc. (siektina reikšmė 158 000 ha, 2022 m. deklaruota - 207 767 ha). Šie rodikliai nebus koreguojami. Tačiau atitinkamai tikslinami priemonės M11 finansiniai produkto rodikliai. Tikslo rodiklio T12 pasiekimas 2022 m. sudarė 92 proc., todėl jo siektina reikšmė koreguojama. Ekologinis ūkininkavimas bus remiamas Strateginio plano lėšomis. - Priemonės M12 „Natura 2000“ išmokos ir su vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ lėšų padidinimas: Kadangi siekiant subalansuoti lėšas, skirtas aplinkos apsaugai ir klimatui, nepažeidžiant reglamento (EB) 1305/2014 59 straipsnio 6 dalyje nustatytų ribų, 2023 m. buvo priimamos paraiškos pagal priemonę M12, trūkstama lėšų dalis buvo perskirstyta iš priemonės M10 (2,14 mln. Eur) (šios priemonės lėšų likutis (1,06 mln. Eur) buvo per mažas 2023 m. kvietimui). Įvertinus 2023 m. pateiktas paraiškas lėšų poreikis buvo didesnis, todėl siūloma padidinti lėšas (0,1 mln. Eur) veiklos sričiai 12.1 „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“. Papildomai skiriamos lėšos sudaro tik apie 0,5 proc. priemonei skirtų lėšų, koreguojami tik su priemonės veikla Natura 2000 žemės ūkio paskirties žemėje susiję finansiniai produkto rodikliai. Tikslo rodiklio T9 suplanuotai reikšmei pakeitimas įtakos neturi. - Priemonės M15 „Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas“ lėšų sumažinimas: Priemonė baigta įgyvendinti 2021 m. Lėšos už prisiimtus tęstinius 2007–2013 m. programinio laikotarpio įsipareigojimus išmokėtos. Nepanaudotas 136 tūkst. Eur lėšų likutis skiriamas priemonei M12 „Natura 2000 išmokos ir su Bendrąja vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ ir likusi dalis priemonei M10 „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“. Koreguojamas tik finansinis produkto rodiklis. Pakeitimas tikslo rodiklio T8 pasiekimui įtakos neturi. - Priemonės M16 „Bendradarbiavimas“ lėšų sumažinimas: - Veiklos sričiai 16.1 „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ lėšų sumažinimas Atsižvelgiant į tai, kad Programoje suplanuotas produkto rodiklis jau pasiektas (pasirašytos 52 paramos sutartys), o pagal NMA duomenis veiklos srities lėšų nepanaudojimo ir / ar sutaupymo baigtuose įgyvendinti projektuose likutis yra nepakankamas naujam paraiškų priėmimui, be to dėl ilgo paraiškų administravimo (galimybių studijų išorės ekspertų vertinimas, paraiškų vertinimas NMA) ir ilgo projektų įgyvendinimo laikotarpio (iki 36 mėn.), tikslinga sutaupytas lėšas (0,5 mln. Eur) perskirstyti kitai Programoje numatytai veiklai. 2024 m. priemonė įgyvendinama pagal Strateginį planą. Pakeitimas turi įtakos tik priemonės finansiniams produkto rodikliams ir atitinkamai neženkliai bus pakoreguota tikslo rodiklio T1 siektina reikšmė. - Priemonės M17 „Rizikos valdymas“ lėšų padidinimas: - Veiklos sričiai 17.1 „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“ lėšų padidinimas 2023 m. paraiškos buvo priimamos pagal šią veiklos sritį. Tačiau 2023 m. rugsėjo – gruodžio mėn. kvietimas dėl pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo, kurio metu prašoma didžiausia paramos suma, buvo organizuojamas pagal Strateginį planą, o, siekiant panaudoti nedidelį veiklos srities lėšų likutį, norintys gauti gyvūnų draudimo įmokų kompensavimo paramą buvo kviečiami teikti paraiškas pagal Programą. Atsižvelgiant į tai, kad kasmet paramos gavėjų skaičius didėja ir tikėtina, kad Strateginiame plane suplanuotų lėšų draudimo įmokoms kompensuoti iki 2027 m. gali nepakakti, 2024 m. suplanuotas kvietimas dėl gyvūnų draudimo įmokų kompensavimo pagal Programą (dėl pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo, kaip ir 2023 m., paraiškos bus renkamos pagal Strateginį planą). Todėl siūloma šiai veiklos sričiai padidinti finansavimą 530,6 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į ankstesnių metų patirtį, perskirstomos sumos turėtų pakakti 2024 m. gyvūnų draudimo įmokoms kompensuoti. Kadangi suplanuotas produkto rodiklis dėl valdų, kurioms mokamos draudimo įmokų kompensavimas, skaičius yra pasiektas, šis rodiklis nekoreguojamas. Atitinkamai nekeičiamas tikslo rodiklis T7. Keičiami tik finansiniai produkto rodikliai. - Priemonės M19 „LEADER programa“ lėšų padidinimas ir perskirstymas tarp priemonės veiklos sričių: - Veiklos sričiai 19.2 „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ EURI lėšų padidinimas KPP priemonėje M11 „Ekologinis ūkininkavimas“ (toliau – Ekologinis ūkininkavimas) susidarė nepanaudotas EURI lėšų likutis – 3 337 736 Eur. Atlikus vietos veiklos grupių (toliau – VVG) apklausą, nustatyta, kad dauguma VVG turi EURI vietos projektų rezervą ir (arba) yra pasiruošę naujai organizuoti kvietimus pagal EURI priemones. Pažymėtina, kad Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 59 str. 5 punkte, nurodyta, ne mažiau kaip 5 proc. viso kaimo plėtros programai skiriamo EŽŪFKP įnašo turi būti skirta LEADER iniciatyvai įgyvendinti. Šiuo metu bendras KPP priemonė M19 „LEADER programa“ (toliau – LEADER priemonė) biudžetas (visų 4 veiklos sričių) sudaro 5 proc. nuo KPP skiriamo EŽŪFKP įnašo. LEADER priemonės atveju virškontraktavimas svarbus valdyti rizikas, t. y., siekiant užtikrinti, kad dėl įvairių priežasčių pareiškėjams neužbaigus įgyvendinti vietos projektų, arba atsisakius paramos, 5 proc. lėšų riba būtų išlaikyta. Be to, atsižvelgiant į VVG išreikštą poreikį papildomoms lėšoms, buvo priimtas sprendimas LEADER priemonei perduoti Ekologinio ūkininkavimo EURI lėšų likutį. - Lėšų perskirstymas tarp veiklos sričių 19.2 „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ ir 19.4 „Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“ - Atliekamas techninis lėšų perskirstomas tarp veiklos sričių 19.2 „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ ir 19.4 „Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“, 240 435 Eur iš 19.2 perkeliami į 19.4. Šis skirtumas susidaro, nes LEADER programą įgyvendina 3 dvisektorės VVG, kurių lydimasis fondas yra KPP. - Atliekamas techninis lėšų perskirstomas tarp veiklos sričių 19.2 „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (EURI)“ ir 19.4 „Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“ (EURI), 120 308 Eur iš 19.4 perkeliami į 19.2. Šis skirtumas susidaro, nes įgyvendinant Sumanių kaimų bandomuosius projektus buvo skirta mažiau lėšų VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui (19.4). Atitinkamai pakeičiami veiklos sričių finansiniai produkto rodikliai. Tikslo rodikliams T21 ir T22 pakeitimai įtakos neturi. Tikslo rodiklis T23 bus pasiektas , todėl nekoreguojamas. - Priemonės M20 „Techninė pagalba“ lėšų padidinimas Programoje M20 priemonės 20.1 veiklos sričiai (Programos įgyvendinimas) skirtos lėšos buvo numatytos tinkamam Programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei užtikrinti 2014–2023 m. Programos įgyvendinimo laikotarpiu. Atsižvelgiant į tai, kad patvirtinus Pereinamojo laikotarpio reglamentą Lietuvai dviejų metų pereinamajam laikotarpiui (2021–2022 m.) buvo skirtos papildomos lėšos, pratęstas Programos įgyvendinimas, atitinkamai, trūko apie 14 mln. Eur Techninės pagalbos finansinių resursų, reikalingų 2023–2025 m. tinkamam, efektyviam ir savalaikiam paramos pagal Programos priemones administravimui, Mokėjimo agentūros pasirengimui įgyvendinti Strateginį planą bei Programos įgyvendinimo užbaigimui. Todėl, atsižvelgus į lėšų sutaupymus įgyvendinant KPP priemones, su ankstesniais KPP finansinio plano keitimais buvo didinama Techninės pramos suma (tiek kiek tai buvo įmanoma pagal kitų priemonių likučius), tačiau lėšų trūkumas nebuvo padengtas pilna apimtimi. Įvertinus naujausius duomenis apie kitų KPP priemonių nepanaudotas lėšas, šiuo KPP finansinio plano keitimu perskirstomos papildomos lėšos 3,9 mln. Eur (iš jų EŽŪFKP – 3,3 mln. Eur) iš kitų priemonių. Pažymėtina, kad priemonei „Techninė pagalba“ skirtos EŽŪFKP lėšos neviršys 4 proc. ( 98 129 865 Eur, iš jų EŽŪFKP – 83 410 385,6 Eur) visų Programos įgyvendinimui skirtų EŽŪFKP lėšų. - Priemonės M113 „Ankstyvas pasitraukimas“ lėšų sumažinimas Siūloma šiai priemonei sumažinti finansavimą 1,1 mln. Eur, kadangi kasmet stebimas paramos poreikio mažėjimas, tai susiję su tuo, kad kasmet mažėja paramos gavėjų skaičius (baigiasi paramos teikimo laikotarpis, paramos gavėjai miršta).

2. Numatomas pakeitimo poveikis

Padidinus finansavimą nurodytoms priemonėms, veiklos sritims ar veikloms bus siekiama nusimatytų ar didesnių tikslų. Atlikus šį pakeitimą: - bus įgyvendinami papildomi investiciniai projektai, susiję su smulkių ūkių konkurencingumo didinimu, papildomai bus paremtas 1 181 smulkus ūkis; - aplinkosauginė nauda bus ta, kad, pereinant iš vieno programinio laikotarpio į kitą, bus skatinama agrarinės aplinkosaugos ir klimato bei ekologinio ūkininkavimo įsipareigojimams paramą teikti pagal sugriežtintas sąlygas ir aukštesnę aplinkosaugos ambiciją, kartu nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 59 straipsnio 6 dalyje nustatytų išlaidų lygio aplinkos apsaugai ir klimatui pagal KPP sąlygas; - bus papildomai įgyvendinta apie 50 vietos (Leader) projektų; - bus užtikrintas tolesnis Techninės pagalbos finansavimas savalaikiam paramos pagal Programos priemones administravimui bei pasirengimui įgyvendinti Strateginį planą.

3. Pakeitimo poveikis rodikliams

Šioje dalyje pateikiama informacija apie: 1. Pakeitimų įtaką Programos produkto rodiklių siektinoms reikšmėms, jeigu konkretus pakeitimas turi įtakos, pagal prioritetus ir tikslines sritis. 2. Pakeitimų įtaką Programos tikslo rodiklių siektinoms reikšmėms. 1. Pakeitimų įtaka Programos produkto rodiklių siektinoms reikšmėms pagal prioritetus ir tikslines sritis Siūlomas pakeitimas turi įtakos visų Programos prioritetų finansiniams produkto rodikliams bei atskirais, anksčiau aprašytais, atvejais pakeitimai turi įtakos kitiems susijusiems produkto rodikliams. Atliekant finansinių produkto rodiklių pokyčius galima paklaida centais. M01.1 Mokymų dalyvių skaičius ir M02 konsultuojamų paramos gavėjų skaičius, visose su veiklos sritimis susijusiose tikslinėse srityse perskaičiuojami proporcingai pagal siūlomą lėšų pakeitimą. 1 prioriteto produkto rodiklių pakeitimai. 1A tikslinė sritis. Planuojami produkto rodikliai 2014–2022 m.: Priemonės pavadinimas; Rodiklio pavadinimas; Reikšmė; Iš kurių finansuojama NGEU lėšomis. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, mainų ūkių srityje programos, parodomoji veikla) (1.1–1.3 punktai); 16 857 155,29 – 1 142 117,64 = 15 715 037,65; 0,00. M16. Bendradarbiavimas (35 straipsnis); .Visos viešosios išlaidos (EUR) (16.1–16.9 punktai); 41 907 122,36 – 530 625,89 = 41 376 496,47; 0,00. 1C tikslinė sritis. Planuojamas (-i) produkto rodiklis (-iai) 2014–2022 m. Priemonės pavadinimas; Rodiklio pavadinimas; Reikšmė; Iš kurių finansuojama NGEU lėšomis. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Mokymų dalyvių skaičius; 141 295,00 – 10 895 = 130 400,00; 0,00. 2 prioriteto produkto rodiklių pakeitimai. 2A tikslinė sritis. Planuojami produkto rodikliai 2014–2022 m.: Priemonės pavadinimas; Rodiklio pavadinimas; Reikšmė; Iš kurių finansuojama NGEU lėšomis. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Mokymų dalyvių skaičius; 58 545,00+6 333 = 64 878; 0. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Visos viešosios išlaidos, skirtos mokymui / įgūdžių įgijimui; 2 763 764,71 +298 967,29 = 3 062 732,00; 0. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, mainų ūkių srityje programos, parodomoji veikla) (1.1–1.3 punktai); 7 674 781,08 + 690 949,92 = 8 365 731,00; 0. M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (15 straipsnis); Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 punktas); 1 435,00 + 361 = 1 796; 0. M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (15 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai); 2 106 176,47 + 493 806,53 = 2 599 983,00; 0. M04. Investicijos į materialųjį turtą (17 straipsnis); Visos viešosios išlaidos investicijoms į infrastruktūrą (4.3 punktas); 132 067 384,71 - 1 975 756,47 = 130 091 628,24; 0. M04. Investicijos į materialųjį turtą (17 straipsnis); Bendra investicijų suma (EUR) (viešųjų ir privačiųjų); 1 547 000 000,00 – 3 600 000,00 = 1 543 400 000,00; 140 000 000,00. M04. Investicijos į materialųjį turtą (17 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR); 850 230 671,12 - 1 975 756,47 = 848 254 914,65; 76 981 077,00. M06. Ūkio ir verslo plėtra (19 straipsnis); Paramos gavėjų (valdų), gaunančių smulkiems ūkiams skirtą paramą verslui pradėti, skaičius (6.3 punktas); 9 431,00 + 1 181,00 = 10 612; 0. M06. Ūkio ir verslo plėtra (19 straipsnis); Bendra investicijų suma (EUR) (viešųjų ir privačiųjų); 116 798 942,71 + 17 717 918,82 = 134 516 861,53; 0. M06. Ūkio ir verslo plėtra (19 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR); 116 798 942,71 + 17 717 918,82 = 134 516 861,53; 0. Taip pat koreguojami su 2A tiksline sritimi susiję konkretūs produkto rodikliai: Kodas; Produkto rodiklio pavadinimas; Priemonė; Tikslinė sritis; Planuojamas produktas; Vienetas. SO04.1; Paramą verslui pradėti gavusių smulkių ūkių skaičius pagal sektorius – gyvulininkystės ūkių (M06.3); M06; 2A; 4 742,00 + 713 = 5 455; vnt.. SO04.2; Paramą verslui pradėti gavusių smulkių ūkių skaičius pagal sektorius – sodininkystės ūkių (M06.3); M06; 2A; 111,00; vnt.. SO04.3; Paramą verslui pradėti gavusių smulkių ūkių skaičius pagal sektorius – uogininkystės ūkių (M06.3); M06; 2A; 177,00 + 23 = 200; vnt.. SO04.4; Paramą verslui pradėti gavusių smulkių ūkių skaičius pagal sektorius – daržininkystės ūkių (M06.3); M06; 2A; 155,00+ 445 = 600; vnt.. SO04.5; Paramą verslui pradėti gavusių smulkių ūkių skaičius pagal sektorius – augalininkystės ūkių (M06.3); M06; 2A; 4 246,00; vnt.. 2B tikslinė sritis. Planuojami produkto rodikliai 2014–2022 m.: Priemonės pavadinimas; Rodiklio pavadinimas; Reikšmė; Iš kurių finansuojama NGEU lėšomis. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Mokymų dalyvių skaičius; 10 480,00 – 5 623 = 4 857; 0. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Visos viešosios išlaidos, skirtos mokymui / įgūdžių įgijimui; 498 529,41- 267 476,41 = 231 053,00; 0. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, mainų ūkių srityje programos, parodomoji veikla) (1.1–1.3 punktai); 498 529,41- 267 476,41 = 231 053,00; 0. M06. Ūkio ir verslo plėtra (19 straipsnis); Bendra investicijų suma (EUR) (viešųjų ir privačiųjų); 107 234 911,59- 5 458 248,24 = 101 776 663,35; 0. M06. Ūkio ir verslo plėtra (19 straipsnis); Bendros viešosios išlaidos (EUR) (6.1 punktas); 107 234 911,59- 5 458 248,24 = 101 776 663,35; 0. M06. Ūkio ir verslo plėtra (19 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR); 107 234 911,59- 5 458 248,24 = 101 776 663,35; 0. Pakeitimai neturi įtakos su 2B tiksline sritimi susijusiems konkretiems produkto rodikliams. 2C tikslinė sritis. Priemonės pavadinimas; Rodiklio pavadinimas; Reikšmė; Iš kurių finansuojama NGEU lėšomis. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Mokymų dalyvių skaičius; 11 900,00 – 10 180 = 1 720; 0. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Visos viešosios išlaidos, skirtos mokymui / įgūdžių įgijimui; 560 294,12 – 479 328,12 = 80 966,00; 0. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, mainų ūkių srityje programos, parodomoji veikla) (1.1–1.3 punktai); 1 203 936,33 – 721 635,33 = 482 301,00; 0. M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (15 straipsnis); Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 punktas); 329,00 – 13 = 316; 0. M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (15 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai); 498 235,29 – 20 000,29 = 478 235,00; 0. 3 prioriteto produkto rodiklių pakeitimai. 3A tikslinė sritis. Planuojami produkto rodikliai 2014–2022 m. Pastaba: M01.1 Mokymų dalyvių skaičius perskaičiuojamas proporcingai pagal siūlomą lėšų pakeitimą. Priemonės pavadinimas; Rodiklio pavadinimas; Reikšmė; Iš kurių finansuojama NGEU lėšomis. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Mokymų dalyvių skaičius; 16 000,00 – 470 = 15 530; 0. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Visos viešosios išlaidos, skirtos mokymui / įgūdžių įgijimui; 752 941,18 – 22 113,18 = 730 828,00; 0. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, mainų ūkių srityje programos, parodomoji veikla) (1.1–1.3 punktai); 2 767 131,77 – 200 429,77 = 2 566 702,00; 0. M03. Žemės ūkio produktų ir maisto produktų kokybės sistemos (16 straipsnis); Bendros viešosios išlaidos (EUR) (3.1–3.2 punktai); 2 224 705,88 – 791 014,12 = 1 433 691,76; 0. M04. Investicijos į materialųjį turtą (17 straipsnis); Bendra investicijų suma (EUR) (viešųjų ir privačiųjų); 269 783 000,00 + 3 952 000 = 273 735 000; 0. M04. Investicijos į materialųjį turtą (17 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR); 134 879 434,12 + 1 975 756,47 = 136 855 190,59; 0. M16. Bendradarbiavimas (35 straipsnis); .Visos viešosios išlaidos (EUR) (16.1–16.9 punktai); 15 948 853,05 – 530 625,88 = 15 418 227,17; 0. 3B tikslinė sritis. Planuojami produkto rodikliai 2014–2022 m. Priemonės pavadinimas; Rodiklio pavadinimas; Reikšmė; Iš kurių finansuojama NGEU lėšomis. M05. Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas (18 straipsnis).; Paramos prevencinei veiklai gavėjų skaičius (5.1 punktas). Ūkio valdos; 90,00 – 18 = 72; 0. M05. Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas (18 straipsnis).; Bendros viešosios išlaidos (EUR) (5.1 punktas); 6 400 000,00 – 1 334 615,29 = 5 065 384,71; 0. M05. Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas (18 straipsnis).; Visos viešosios išlaidos (EUR) (5.1–5.2 punktai); 6 400 000,00 – 1 334 615,29 = 5 065 384,71; 0. M17. Rizikos valdymas (36 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (17.1 punktas); 22 353 705,88 + 530 625,88 = 22 884 331,76; 0. M17. Rizikos valdymas (36 straipsnis); Bendros viešosios išlaidos (EUR) (17.1) – iš kurių minimalių nuostolių ribų, mažesnių nei 30 %, finansavimas; 12 442 619,82 + 530 625,88 = 12 973 245,70; 0. Pakeitimai neturi įtakos su 3B tiksline sritimi susijusiems konkretiems produkto rodikliams. 4 prioriteto produkto rodiklių pakeitimai. Žemės ūkis Planuojami produkto rodikliai 2014–2022 m. Priemonės pavadinimas; Rodiklio pavadinimas; Reikšmė; Iš kurių finansuojama NGEU lėšomis. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Mokymų dalyvių skaičius; 33 370,00 – 523 = 32 847; 0. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Visos viešosios išlaidos, skirtos mokymui / įgūdžių įgijimui; 1 564 764,71 - 24 528,71 = 1 540 236,00; 0. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, mainų ūkių srityje programos, parodomoji veikla) (1.1–1.3 punktai); 2 975 215,53 – 433 121,53 = 2 542 094,00; 0. M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (15 straipsnis); Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 punktas); 873,00+87 = 960; 0. M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (15 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai); 1 302 035,29 +127 329,71 = 1 429 365,00; 0. M04. Investicijos į materialųjį turtą (17 straipsnis); Bendra investicijų suma (EUR) (viešųjų ir privačiųjų); 4 638 921,33 – 3 124 460,00 = 1 514 461,33; 0. M04. Investicijos į materialųjį turtą (17 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR); 4 638 921,33 – 3 124 460,00 = 1 514 461,33; 0. M10. Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (28 straipsnis); Plotas (ha), susijęs su agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities priemonėmis (10.1 punktas); 147 150,00; 0. M10. Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (28 straipsnis); Bendros viešosios išlaidos (EUR); 70 775 910,51 + 2 543 728,00= 73 319 638,51; 0. M11. Ekologinis ūkininkavimas (29 straipsnis); Bendros viešosios išlaidos (EUR); 300 689 560,00 – 5 837 736 = 294 851 824,00; 51 250 000,00 – 3 337 736 = 47 912 264,00. M12. Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (30 straipsnis); Bendros viešosios išlaidos (EUR); 15 749 081,33 + 138 161,34= 15 887 242,67; 0. Miškas Planuojamas (-i) produkto rodiklis (-iai) 2014–2022 m. Priemonės pavadinimas; Rodiklio pavadinimas; Reikšmė; Iš kurių finansuojama NGEU lėšomis. M15. Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas (34 straipsnis); Bendros viešosios išlaidos (EUR); 1 274 332,00 – 181 889,33 = 1 092 442,67; 0. 5 prioriteto produkto rodiklių pakeitimai. 5C tikslinė sritis. Planuojami produkto rodikliai 2014–2022 m. Priemonės pavadinimas; Rodiklio pavadinimas; Reikšmė; Iš kurių finansuojama NGEU lėšomis. M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (15 straipsnis); Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 punktas); 32,00 – 16 = 16; 0. M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (15 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai); 45 882,35 – 22 975,35 = 22 907,00; 0. Pakeitimai neturi įtakos su 5C tiksline sritimi susijusiems konkretiems produkto rodikliams. 5D tikslinė sritis. Planuojami produkto rodikliai 2014–2022 m. Priemonės pavadinimas; Rodiklio pavadinimas; Reikšmė; Iš kurių finansuojama NGEU lėšomis. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, mainų ūkių srityje programos, parodomoji veikla) (1.1–1.3 punktai); 1 219 031,77 - 190 021,30 = 1 029 010,47; 0. M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (15 straipsnis); Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 punktas); 902,00 – 117 = 785; 0. M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (15 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai); 1 273 823,53 – 166 363,53 = 1 107 460,00; 0. 5E tikslinė sritis. Planuojami produkto rodikliai 2014–2022 m. Priemonės pavadinimas; Rodiklio pavadinimas; Reikšmė; Iš kurių finansuojama NGEU lėšomis. M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (15 straipsnis); Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 punktas); 95,00 – 90 = 5; 0. M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (15 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai); 137 647,06 -127 330,06 = 10 317,00; 0. 6 prioriteto produkto rodiklių pakeitimai. 6A tikslinė sritis. Planuojami produkto rodikliai 2014–2022 m. Priemonės pavadinimas; Rodiklio pavadinimas; Reikšmė; Iš kurių finansuojama NGEU lėšomis. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Mokymų dalyvių skaičius; 10 000,00 – 432 = 9 568; 0. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Mokymas / įgūdžių įgijimas (1.1 punktas). Visos viešosios išlaidos, skirtos mokymui / įgūdžių įgijimui; 471 529,40 – 20 383,22 = 451 146,18; 0. M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (14 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (mokymai, mainų ūkių srityje programos, parodomoji veikla) (1.1–1.3 punktai); 471 529,40 – 20 383,22 = 451 146,18; 0. M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (15 straipsnis); Konsultuojamų paramos gavėjų skaičius (2.1 punktas); 252,00 – 212 = 40; 0. M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (15 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR) (2.1–2.3 punktai); 336 764,70 – 284 467 = 52 297,70; 0. M06. Ūkio ir verslo plėtra (19 straipsnis); Bendra investicijų suma (EUR) (viešųjų ir privačiųjų); 193 700 000,00 – 14 629 000 = 179 071 000; 0. M06. Ūkio ir verslo plėtra (19 straipsnis); Visos viešosios išlaidos (EUR); 110 700 177,47 – 8 360 680 = 102 339 497,47; 0. Pakeitimai neturi įtakos su 6A tiksline sritimi susijusiems konkretiems produkto rodikliams. 6B tikslinė sritis. Planuojami produkto rodikliai 2014–2022 m. Priemonės pavadinimas; Rodiklio pavadinimas; Reikšmė; Iš kurių finansuojama NGEU lėšomis. M07. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse (20 straipsnis); Bendros viešosios išlaidos (EUR); 73 953 563,53 – 680 945,88 = 73 272 617,65; 0. M19. Parama LEADER programos vietos plėtrai (bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP)) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 straipsnis); Bendros viešosios išlaidos (EUR). Parama veiksmams pagal BIVP strategiją įgyvendinti (19.2 punktas); 104 562 028,24 + 3 217 292,47 = 107 779 320,71; 9 344 000,00 + 3 457 736 = 12 801 736,00. M19. Parama LEADER programos vietos plėtrai (bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP)) (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 straipsnis); Bendros viešosios išlaidos (EUR). Parama einamosioms išlaidoms ir aktyvaus pritaikymo išlaidoms padengti (19.4 punktas); 26 140 506,35 + 120 443,53 = 26 260 949,88; 2 336 000,00 – 120 000 = 2 216 000,00. 2. Pakeitimų įtaka Programos tikslo rodiklių siektinoms reikšmėms Pakeitimas turi įtakos tikslo rodikliui T1, kadangi jis tiesiogiai susijęs su priemonėms M01 ir M16 skirtomis lėšomis. Rodiklis atitinkamai koreguojamas. Tikslo rodikliai T3 ir T9 nekoreguojami, paliekamos suplanuotos siektinos reikšmės. Atsižvelgiant į tai, kad laikotarpis baigiasi, daroma pirminė išvada, kad rodikliai nebus pasiekti. Su finansavimo plano pakeitimu susijusioms Programos tikslo rodiklių T4, T5, T6, T7, T8, T12, T19, T20, T21, T22 ir T23 siektinoms reikšmėms pakeitimai įtakos neturi. Numatytos šių tikslo rodiklių siektinos reikšmės yra pasiektos arba tikimasi jas pasiekti.