LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS KOMITETO

2024 M. VASARIO 20 D. POSĖDŽIO MEDŽIAGA

| Trumpiniai: EK – Europos Komisija KPP, Programa – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos SP, Strateginis planas – Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas ŽŪM – Žemės ūkio ministerija |  |
| --- | --- |
| SIŪLOMŲ KPP KEITIMŲ IR ATRANKOS KRITERIJŲ PAKEITIMŲ PAGRINDIMAS/ APIBŪDINIMAS | SIŪLOMI PAKEITIMAI |  |
| LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS KEITIMŲ SVARSTYMAS |  |  |
| - Dėl KPP finansavimo plano keitimo |  |  |
| Atsižvelgiant į KPP priemonių įgyvendinimo situaciją (pagal NMA pateiktą 2023-09-18 ir iš dalies patikslintą 2023-11-28 informaciją apie esamus ir prognozuojamus likučius) ir siekiant racionaliai panaudoti likusias KPP lėšas, siūloma perskirstyti lėšas iš priemonių, veiklos sričių, kurias įgyvendinant yra rizika nepanaudoti visų joms skirtų lėšų arba lėšų likučiai (įskaitant baigtuose įgyvendinti projektuose nepanaudotas (sutaupytas) lėšas) yra per maži papildomiems kvietimams planuoti. Lėšas siūloma perskirstyti į priemones, veiklos sritis, pagal kurias suplanuoti 2024 m. kvietimai siekiant panaudoti KPP priemonių lėšų likučius arba prognozuojamas lėšų trūkumas prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti, arba lėšos būtinos siekiant užtikrinti KPP įgyvendinimo užbaigimą bei Strateginio plano įgyvendinimo pradžią. Siūloma padidinti lėšas (30,6 mln. Eur) šioms priemonėms, veiklos sritims: - 4.2. Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą – 2,0 mln. Eur; - 6.3. Parama smulkiesiems ūkiams – 17,7 mln. Eur; - M10. Agrarinė aplinkosauga ir klimatas – 2,7 mln. Eur; - M12. Natura 2000 išmokos ir su Bendrąja vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos – 0,1 mln. Eur; - 17.1. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos – 0,5 mln. Eur; - 19.2. Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (EURI) – 3,5 mln. Eur (iš jų 3,3 mln. Eur – M11 EURI lėšų likutis); - 19.4 Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui – 0,2 mln. Eur; - M20. Techninė pagalba – 3,9 mln. Eur. Nepanaudotų lėšų likučius (įskaitant prognozuojamas sutaupyti ir nepanaudoti lėšas) (30,9 mln. Eur) perskirstyti iš šių priemonių, veiklos sričių: - M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla – 1,1 mln. Eur; - M03. Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos – 0,8 mln. Eur; - 4.3. Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą – 2 mln. Eur; - 4.4. Parama pelno nesiekiančioms investicijoms – 3,1 mln. Eur; - M05. Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas – 1,3 mln. Eur; - 6.1. Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui – 5,5 mln. Eur; - 6.2. Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse – 2,6 mln. Eur; - 6.4. Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai – 5,7 mln. Eur; - 7.2. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą – 0,7 mln. Eur; - M11. Ekologinis ūkininkavimas – 6 mln. Eur (iš jų EURI – 3,3 mln. Eur); - M15. Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas – 0,2 mln. Eur; - M16.1 Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti – 0,5 mln. Eur; - 19.2. Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS – 0,2 mln. Eur; - 19.4 Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui (EURI) – 0,1 mln. Eur; - 113. Ankstyvas pasitraukimas – 1,1mln. Eur. Taip pat, atsižvelgiant į patvirtintus projektus, vykdomas konsultacijas pagal patvirtintas paraiškas, siūloma lėšas perskirstyti tarp tikslinių sričių šiose priemonėse: - M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla; - M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Pastaba: Dalį aplinkosaugai skitų lėšų (4.4 veiklos srities progn. likutį) siūlome perskirstyti investicijoms (6.3 smulkiems ūkiams), t. y., aplinkosaugai skirtos KPP lėšos sumažinamos 0,11 proc. p. – iki 33,25 proc. Kadangi 4.4 ir 6.3 veiklos sričių finansavimo lygiai nevienodi (atitinkamai 75:25 ir 85:15), KPP bendro finansavimo (nac.) lėšos sumažėja 367 585 Eur (perskirstoma 2 343 345 EŽŪFKP lėšų). Detalus lėšų perskirstymas ir pagrindimas pateiktas 1 priede. | Siūloma: Pritarti pateiktam KPP lėšų perskirstymui tarp priemonių, veiklos sričių ir veiklų ir atitinkamai koreguoti susijusių su finansiniais pakeitimais prioritetų, tikslinių sričių ir priemonių rodiklių pasiekimo iki 2025 m. reikšmes (KPP rodiklių plano pakeitimas). Lėšų perskirstymo pasiūlymas gali būti neženkliai koreguojamas jeigu paaiškėtų naujesni duomenys. |  |
| 2. Dėl sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai reglamento pakeitimo |  |  |
| 2023 m. gruodžio 31 d. nustojo galioti 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, o nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai. Vienas iš pakeitimų – padidinama de minimis pagalbos suma – ji kiekvienoje valstybėje narėje neviršija 300 000 EUR per bet kurį trejų metų laikotarpį (buvo 200 000 Eur). Atsižvelgiant į tai, būtina atlikti keitimus – KPP nuostatas pakeičiant nauju taikomu reglametu dėl de minimis pagalbos. Pakeitimai bus atliekami Programos: 1. 8 skyriuje, patikslinamos nuostatos, taikomos pagal šias veiklos sritis ar veiklas: - 4.2 Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą - 4.3.3 Parama miškų infrastruktūrai gerinti - 6.2 Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse - 6.4.1 Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai - 7.2 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą - 7.6 Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį - 8.1. Miško veisimas - 8.3–4. Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas - 8.5 Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė - 8.6 Investicijos į miškininkystės technologijas. 2. Programos 13 skyriuje pagal šias priemones: - M01. Žinių perdavimas ir informavimo veikla - M02. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos - M04. Investicijos į materialųjį turtą - M06. Ūkio ir verslo plėtra - M07. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse - M08. Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą - M12. Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos - M16. Bendradarbiavimas - M17. Rizikos valdymas - M19. Parama LEADER programos vietos plėtrai. | Siūloma Programos 8 ir 13 skyriuose vietoj 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nurodyti 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2023/2831. |  |