ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2025 METŲ

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

| Tikslas | Priemonės pavadinimas | Įgyvendinimo terminai | Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės | 2025 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Užtikrinti tinkamą pasirengimą krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms. Pasirengti tinkamam reagavimui į jas, siekti efektyviai ir laiku koordinuoti jų valdymą. | 1.1. Peržiūrėti ir prireikus tikslinti ŽŪM ESOC personalinę sudėtį ir ŽŪM ESOC nuostatus. | Kasmet, pagal poreikį | Peržiūrėta ir prireikus patikslinta ŽŪM ESOC personalinė sudėtis ir ŽŪM ESOC nuostatai. | Įgyvendinta. Peržiūrėta ir atnaujinta. 2025 m. kovo 19 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-146 pakeista personalinė ŽŪM ESOC sudėtis ir patikslinti ŽŪM ESOC nuostatai. |
|  | 1.2. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ŽŪM kompetencijai priskirtose veiklos srityse galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. | Kasmet I ketv. | Peržiūrėta ir prireikus atnaujinta rizikos analizė. | Įgyvendinta. 2025 m. I ketvirtį peržiūrėta rizikos analizė. Po peržiūros poreikio 2025 m. atnaujinti 2024 m. liepos 3 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-503 patvirtintos rizikos analizės nebuvo. |
|  | 1.3. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti VATŽŪM kompetencijai priskirtose veiklos srityse galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. | Kasmet I ketv. | Peržiūrėta ir prireikus atnaujinta rizikos analizė. Pateikta ŽŪM. | Įgyvendinta. VATŽŪM kompetencijai priskirtose veiklos srityse galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė peržiūrėta. Poreikio atnaujinti 2025 metais rizikos analizę nebuvo. |
|  | 1.5. Peržiūrėti ŽŪM krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, prireikus atlikti jo atnaujinimą. | Kasmet I ketv. | Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. | Įgyvendinta. 2025 m. I ketvirtį ŽŪM buvo peržiūrėtas krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planas ir poreikio atnaujinti nebuvo. Po peržiūros 2025 m. kovo 3 d. buvo patvirtintas krizių ir ekstremaliųjų situacijų rengimo aprašas, vadovaujantis šiuo aprašu bus Krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planas bus tvirtinamas 2026 m. |
|  | 1.6. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus nenumatytų atvejų dėl kenkėjų patekimo ir išplitimo Lietuvos Respublikoje suvaldymo planus. | Kasmet | Peržiūrėti ŽŪM ministro įsakymu patvirtinti planai ir prireikus pateikti pasiūlymai įsakymo ir planų atnaujinimui ŽŪM Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyriui. | Įgyvendinta. 2025 m. peržiūrėti Žemės ūkio ministro įsakymu 3D-576 patvirtinti nenumatytų atvejų dėl kenkėjų patekimo ir išplitimo Lietuvos Respublikoje suvaldymo planai. Poreikio jų atnaujinti nebuvo. |
|  | 1.7. Atlikti ekstremaliųjų įvykių kriterijų peržiūrą: | Kasmet IV ketv. | Atlikta ekstremaliųjų įvykių kriterijų peržiūra. Esant poreikiui pateikti siūlymai dėl jų keitimo. |  |
|  | 1.7.1. Dėl žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų. | Kasmet IV ketv. | Atlikta ekstremaliųjų įvykių kriterijų peržiūra. Esant poreikiui pateikti siūlymai dėl jų keitimo. | Įgyvendinta. 2025 metais atlikta ekstremaliųjų kriterijų dėl žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų peržiūra. Poreikio teikti pasiūlymus dėl jų keitimo nebuvo. |
|  | 1.7.2. Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkio ir ypač pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų. | Kasmet IV ketv. | Atlikta ekstremaliųjų įvykių kriterijų peržiūra. Esant poreikiui pateikti siūlymai dėl jų keitimo. | Įgyvendinta. 2025 metais atlikta ekstremaliųjų kriterijų dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkio ir ypač pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų peržiūra. Poreikio teikti pasiūlymus dėl jų keitimo nebuvo. |
|  | 1.7.3. Dėl vertingų žuvų, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, ir neįprasto žuvų gaišimo. | Kasmet IV ketv. | Atlikta ekstremaliųjų įvykių kriterijų peržiūra. Esant poreikiui pateikti siūlymai dėl jų keitimo. | Įgyvendinta. 2025 metais peržiūra atlikta, kriterijaus dėl vertingų žuvų, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, ir neįprasto žuvų gaišimo nuspręsta nekeisti. |
|  | 1.8. Užtikrinti, kad visi ŽŪM ESOC nariai būtų baigę Ugniagesių gelbėtojų mokyklos CS mokymo programos kursus, skirtus ESOC nariams, o baigusieji tobulintų kvalifikaciją pagal tęstinio CS mokymo programą. | 2023–2025 m. | ŽŪM ESOC narių skaičius, baigę Ugniagesių gelbėtojų CS mokymo kursus. Siekiama reikšmė: 100 proc. | Įgyvendinta iš dalies. 2025 metais ŽŪM ESOC narių, baigusių Ugniagesių gelbėtojų CS mokymo kursus, yra > 68 proc. Dėl ribotų žmogiškųjų išteklių Ugniagesių gelbėtojų mokykla 2025 metais rengė ribotą mokymų skaičių, todėl 2025 metais iš visų 16 ŽŪM ESOC narių, kursus yra baigę 11 ŽŪM ESOC narių. |
|  | 1.9. Organizuoti valstybinio lygio saugos stalo pratybas „Krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai sausros metu“. | 2025 m. | Suorganizuotos stalo pratybos, 1 vnt. | Įgyvendinta. 2025 m. spalio 3 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu buvo panaikinta Žemės ūkio ministerijai nustatyta pareiga rengti šias pratybas. Kadangi 2025 m. paskelbtų valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų dėl šalnų ir ilgo lietingo laikotarpio metu buvo praktiškai ir pilnai įgyvendintos visos valstybės lygio civilinės saugos stalo pratyboms numatytos užduotys. |
|  | 1.10. Organizuoti ŽŪM ESOC CS stalo pratybas. | Kasmet. | Suorganizuotos pratybos, 1 vnt. | Įgyvendinta iš dalies. 2025 m. spalio 7–8 d. ŽŪM ESOC dalyvavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos organizuotose valstybės lygio funkcinėse pratybose „Vilniaus miesto ir kitų pasienyje su Baltarusijos Respublika esančių savivaldybių gyventojų evakavimas blogėjant saugumo situacijai ir susidarius karinės intervencijos į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos grėsmei“. |
|  | 1.12. Organizuoti CS mokymus darbo vietoje ŽŪM darbuotojams pagal valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinę CS mokymo programą. | Kasmet | Kasmet organizuojamuose mokymuose dalyvavo ne mažiau kaip 90 proc. įstaigos darbuotojų. | Įgyvendinta. 2025 m. nuo rugpjūčio 21 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d. ŽŪM darbuotojams vyko CS mokymai pagal valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinę CS mokymo programą. Mokymuose dalyvavo 200 ŽŪM darbuotojų, tai sudarė > 90 proc. tuomet dirbusių įstaigos darbuotojų. 2025 m. spalio 1 d. mokymų protokolas NM-11. |
|  | 1.13. Organizuoti CS mokymus ŽŪM valdymo sritims priskirtų pavaldžių institucijų ir įstaigų pagal Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinę CS mokymo programą. | Kasmet | Kasmet organizuojamuose mokymuose dalyvavo ne mažiau kaip 90 proc. įstaigos darbuotojų. | Įgyvendinta iš dalies. Įgyvendinta. NMA 2025 m. vasario 28 d. vyko darbuotojų mokymai pagal darbuotojų tipinę CS mokymo programą. Mokymuose dalyvavo 656 darbuotojai, tai sudarė > 90 proc. įstaigos darbuotojų. Įgyvendinta. VATŽŪM 2025 m. gruodžio 8 d. 260 darbuotojai dalyvavo CS mokymuose ir visi išlaikė testą. CS mokymų protokolas Nr. 1CS. Įgyvendinta. VšĮ „Ekoagros“ 2025 gegužės 29 d. organizavo mokymus pagal darbuotojų tipinę CS mokymo programą. Mokymuose dalyvavo 81 įstaigos darbuotojai, tai sudarė > 94 proc. įstaigos darbuotojų. Įgyvendinta. AB „Jonavos grūdai“ 2025 m. spalio 21–gruodžio 1 dienomis rengė mokymus pagal UAB „Verslo aljanso“ CS mokymo programą. Mokymuose dalyvavo 100 proc. tuomet dirbusių įstaigos darbuotojų. Įgyvendinta. Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2025 balandžio 8 dieną suorganizavo nuotolinius CS mokymus “Civilinės saugos mokymai“. Žinių patikrinimą išlaikė 63 Agentūros darbuotojai iš tuo metu dirbusių 67 t. y. 94 proc. Protokolas DBSIS Nr. (1A-4.8 Mr-1206). Neįgyvendinta. 2025 m. buvusio UAB ,,Lietuvos žirgynas“ vadovo nebuvo suplanuoti viešieji pirkimai, planuojamame įgyvendinti 2026 m. Įgyvendinta iš dalies. ŽŪDC CS mokymai organizuoti 2025 m. pabaigoje iki 2025-12-31 CS mokymuose dalyvavo apie 70 proc. įmonės darbuotojų, mokymai tęsiami ir 2026 m. sausio mėn. siekiant, kad mokymus sėkmingai išklausytų kuo daugiau darbuotojų. Įgyvendinta. 2025 m. kovo 14 d. Žuvininkystės tarnyba įgyvendino UAB „Darbų saugos projektai“ pagal patvirtintą programą nuotoliniu būdu, naudojant „Microsoft Teams“ platformą, pravedė CS mokymus. Pagal protokolą atestuotas 91 darbuotojas. 2025 m. kovo 14 d. tarnyboje dirbo 104 darbuotojai (dalyvavo 87, 5 proc.). Neįgyvendinta. UAB „Genetiniai ištekliai“ 2025 m. vasario 11 d. išbraukta iš Privatizuojamų objektų sąrašo. Nuo 2025 m. vasario mėn. bendrovės akcijų valdytoja Žemės ūkio ministerija. Įgyvendinta. UAB „Pieno tyrimai“ 2025 m. spalio 29 d. visi 193 darbuotojai dalyvavo CS mokymuose, tai sudaro 100 proc. Mokymų vykdytojas: UAB TUV NORD Lietuva. |
|  | 1.14. Sudaryti galimybę savivaldybėms ir žemės ūkio veiklos subjektams Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) patikrinti žemės ūkio augalų plotus, žuvusius dėl gamtinių reiškinių ar kitų įvykių. | Kasmet | Pasiekiamumas ne mažiau kaip 90 proc. per metus. | Įgyvendinta. 2025 m. PPIS pasiekiamumas dėl galimybės patikrinti žemės ūkio augalų plotus, žuvusius dėl gamtinių reiškinių ar kitų įvykių savivaldybėms ir žemės ūkio veiklos subjektams buvo užtikrintas 100 proc. |
|  | 1.16. Organizuoti ŽŪM imitacines pratybas kibernetinio saugumo tema. | Kasmet | Organizuotos imitacinės kibernetinio saugumo pratybos, dalyvių skaičius 95 proc. | Įgyvendinta. 2025 m. Surengtos 4 pratybų kampanijos ministerijos darbuotojams: kovo 31 – balandžio 4 d., gegužės 26-30 d., rugsėjo 29 - spalio 4 d., spalio 30-31 d. (į kampanijų dalyvius įtraukti ŽŪM darbuotojai, išskyrus ministrą). Dalyvių skaičius 100 proc. |
|  | 1.17. Peržiūrėti ŽŪDC administruojamų informacinių sistemų ir registrų veiklos tęstinumo valdymo planą, prireikus planą atnaujinti. | Kasmet | Atliktas valdymo plano veiksmingumo išbandymas. Pagal bandymo rezultatus parengta plano ataskaita. Pateikti siūlymai dėl nustatytų trūkumų šalinimo priemonių įgyvendinimo ir plano atnaujinimo. | Įgyvendinta. 2025 m. gruodžio 12d. atliktas atstatymo plano testavimas ir parengta atstatymo iš rezervinės kopijos testavimo darbų ataskaita. Atliktas atstatymo valdymo plano veiksmingumo išbandymas, planas pavyko sėkmingai (2025 m. gruodžio 12 d. Nr. 2P-151). |
| 2. Užtikrinti ŽŪM ir jai pavaldžių institucijų apsirūpinimą nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinomis priemonėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis. | 2.1. Esant poreikiui atnaujinti ir patvirtinti ŽŪM veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąrašą. | Kasmet, pagal poreikį | Prireikus atnaujintas ir patvirtintas būtinų priemonių sąrašas. | Įgyvendinta. 2025 m. ŽŪM veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąrašas peržiūrėtas, papildomai šio sąrašo atnaujinti 2025 metais poreikio nebuvo. Pagal 2024 m. vasario 19 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-121 patvirtintą būtinų priemonių sąrašą. |
|  | 2.2. Užtikrinti ŽŪM ESOC apsirūpinimą veiklos tęstinumui būtinomis priemonėmis. | Nuolat | ŽŪM ESOC aprūpintas veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąraše nurodytomis priemonėmis. Siektina reikšmė 100 proc. | Įgyvendinta. 2025 m. ŽŪM ESOC aprūpintas veiklos tęstinumui būtinomis priemonėmis 100 proc. Pagal 2023 m. gruodžio 20 d. ŽŪM ESOC posėdyje protokoline nutartimi Nr. 8D-584 (5.50 E) sudarytą veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąrašą, kuriame nurodytos veiklos tęstinumui būtinos priemonės. |
|  | 2.3. Užtikrinti ŽŪM apsirūpinimą veiklos tęstinumui būtinomis priemonėmis. | Nuolat | ŽŪM aprūpinta veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąraše nurodytomis priemonėmis. Siektina reikšmė 100 proc. | Įgyvendinta. ŽŪM aprūpinta 100 proc. veiklos tęstinumui būtinomis priemonėmis, nurodytomis 2024 m. vasario 19 d. žemės ūkio ministro įsakyme Nr. 3D-121. |
|  | 2.4. Esant poreikiui atnaujinti ir patvirtinti ŽŪM valdymo srities pavaldžių institucijų ir įstaigų veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąrašus. | Kasmet, pagal poreikį | Prireikus atnaujinti ir patvirtinti ŽŪM pavaldžių įstaigų ir institucijų būtinų priemonių sąrašai. | Įgyvendinta. Įgyvendinta. 2024 m. vasario 12 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. BR1-44 patvirtintas būtinų priemonių sąrašas. Įgyvendinta. VATŽŪM peržiūrėjo patvirtintą 2024 m. vasario 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. A1-98 veiklos vykdymui užtikrinti būtinų kaupti priemonių sąrašą ir pateikė atnaujintą 2024 m. gruodžio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. A1-647 Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų kaupti priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašą. Įgyvendinta. 2025 m. vasario 14 d. VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus įsakymu Nr.V-34 patvirtintas viešosios įstaigos „Ekoagros“ nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašas. Įgyvendinta. 2025 m. vasario 7 d. AB „Jonavos grūdai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. VD-ĮS-DS-05 patvirtintas nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašas. Įgyvendinta. 2024 m. vasario 23 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-248 patvirtintas būtinų priemonių sąrašas. Poreikio jį atnaujinti nebuvo. Įgyvendinta. Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atnaujino ir patvirtino būtinų priemonių sąrašą. 2024 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. VĮ-78. Įgyvendinta. 2024 m. vasario 29 d. UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus įsakymu Nr. 13V-0017 patvirtintas nepertraukiamos veiklos vykdymui būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių sąrašas. Įgyvendinta. 2024 m. vasario 29 d. VATŽŪM direktoriaus įsakymu Nr. A1-98 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų kaupti priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“. Įgyvendinta. 2025 m. sausio 14 d. UAB ,,Lietuvos žirgynas“ direktorės įsakymu Nr. VE-1 patvirtintas ,,UAB ,,Lietuvos žirgynas“ veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių atsargų sąrašas“. Įgyvendinta. 2024 m. vasario 27 d. ŽŪDC generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-93 patvirtintas nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašas. Įgyvendinta. 2025 m. Lietuvos veislininkystė AB. Sąrašai peržiūrėti, atnaujinti poreikio nėra. Įgyvendinta. 2025 m. UAB „Genetiniai ištekliai“ nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinųjų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašas sudarytas ir patvirtintas direktoriaus 2025 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. SV-24. Priemonės saugomos ir nuolat atnaujinamos. Įgyvendinta. 2024 vasario 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus įsakymu Nr.1A-20 patvirtintas būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašas. Įgyvendinta. 2025 m. rugsėjo 3 d. Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V1-85 atnaujintas nepertraukiamos veiklos tęstinumui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašas. |
|  | 2.5. Užtikrinti ŽŪM valdymo srities pavaldžių institucijų ir įstaigų apsirūpinimą veiklos tęstinumui būtinomis priemonėmis. | Nuolat | ŽŪM valdymo srities pavaldžios institucijos ir įstaigos aprūpintos veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąraše nurodytomis priemonėmis. Siektina reikšmė 100 proc. | Įgyvendinta iš dalies. ŽŪM valdymo srities pavaldžios institucijos ir įstaigos aprūpintos veiklos tęstinumui būtinų priemonių sąraše nurodytomis priemonėmis: Įgyvendinta. VMVT apsirūpino ir turi 100 proc. veiklos tęstinumui užtikrinti būtinų priemonių; Įgyvendinta. NMA apsirūpino ir turi 100 proc. veiklos tęstinumui užtikrinti būtinų priemonių; Įgyvendinta. VATŽŪM apsirūpino veiklos tęstinumui būtinomis priemonėmis pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų kaupti priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašą ir turi 100 proc. veiklos tęstinumui užtikrinti būtinų priemonių; Įgyvendinta. VšĮ „Ekoagros“ apsirūpino ir turi 100 proc. veiklos tęstinumui užtikrinti būtinų priemonių; Įgyvendinta. AB „Jonavos grūdai“ apsirūpino ir turi 100 proc. veiklos tęstinumui užtikrinti būtinų priemonių; Įgyvendinta. Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos įsigijo 100 proc. priemonių būtinų veiklos tęstinumui pagal patvirtintą sąrašą pridėtą prie 2024 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. VĮ-78; Įgyvendinta. UAB „Pieno tyrimai“ apsirūpino ir turi 100 proc. veiklos tęstinumui užtikrinti būtinų priemonių; Įgyvendinta iš dalies. UAB ,,Lietuvos žirgynas“ įsigijęs 10 proc. būtinų veiklos tęstinumui priemonių; Įgyvendinta. 2025 m. ŽŪDC darbuotojai, kurie privalomai turėtų būti darbo vietoje esant ekstremaliai situacijai ir karo padėčiai (t. y. įtraukti į civilio mobilizacinio personalo rezervą) pilnai aprūpinti sąraše nurodytomis priemonėmis; Įgyvendinta. 2025 m. Lietuvos veislininkystė AB. Apsirūpinta 100 proc.; Įgyvendinta. NMVRVĮ apsirūpino ir turi 100 proc. veiklos tęstinumui užtikrinti būtinų priemonių. |
| 3. Informuoti gyventojus ir savivaldybes apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones. | 3.2. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ŽŪM tinklalapyje skelbiamas metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams dėl ekstremaliosios situacijos (gyvūnų užkrečiamosios ligos). | Kasmet, pagal poreikį | Peržiūrėtos ir esant poreikiui atnaujintos rekomendacijos. Aktuali redakcija skelbiama ŽŪM interneto svetainėje. | Įgyvendinta. Peržiūrėtos ir atnaujintos. Nuo 2025 m. vasario 5 d. ŽŪM interneto svetainėje skelbiama aktuali „Rekomendacijos žemės ūkio subjektams dėl gyvūnų užkrečiamosios ligos ekstremaliosios situacijos atveju“, redakcija. https://zum.lrv.lt/lt/administracine-informacija/civiline-sauga/ |
|  | 3.3. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti rekomendacijas savivaldybėms dėl veiksmų ekstremaliojo įvykio – stichinio ar katastrofinio meteorologinio ar hidrologinio reiškinio, sukėlusio augalų žūtį. | Kasmet, pagal poreikį | Peržiūrėtos ir esant poreikiui atnaujintos rekomendacijos. Aktuali redakcija skelbiama ŽŪM interneto svetainėje. | Įgyvendinta. Peržiūrėtos ir atnaujintos. Nuo 2025 m. gegužės 23 d. ŽŪM interneto svetainėje skelbiama aktuali „Rekomendacijos savivaldybėms dėl veiksmų ekstremaliojo įvykio – stichinio ar katastrofinio meteorologinio ar hidrologinio reiškinio, sukėlusio žemės ūkio augalų žūtį atveju“, redakcija. https://zum.lrv.lt/lt/administracine-informacija/civiline-sauga/ |
|  | 3.4. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti rekomendacijas ūkio subjektams dėl veiksmų ekstremaliojo įvykio – stichinio ar katastrofinio meteorologinio ar hidrologinio reiškinio, sukėlusio augalų žūtį. | Kasmet, pagal poreikį | Peržiūrėtos ir esant poreikiui atnaujintos rekomendacijos. Aktuali redakcija skelbiama ŽŪM interneto svetainėje. | Įgyvendinta. Peržiūrėtos ir atnaujintos. Nuo 2025 m. gegužės 23 d. ŽŪM interneto svetainėje skelbiama aktuali „Rekomendacijos ūkio subjektams dėl veiksmų ekstremaliojo įvykio – stichinio ar katastrofinio meteorologinio ar hidrologinio reiškinio, sukėlusio žemės ūkio augalų žūtį atveju“, redakcija. https://zum.lrv.lt/lt/administracine-informacija/civiline-sauga/ |
|  | 3.5. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ŽŪM interneto svetainėje skelbiamas metodines rekomendacijas žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos atveju. | Kasmet, pagal poreikį | Peržiūrėtos ir esant poreikiui atnaujintos rekomendacijos. Aktuali redakcija skelbiama ŽŪM interneto svetainėje. | Įgyvendinta. Rekomendacijos peržiūrėtos. 2025 metais poreikio rekomendacijas atnaujinti nebuvo. ŽŪM interneto svetainėje skelbiama aktuali „Rekomendacijos žemės ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos atveju“, redakcija. https://zum.lrv.lt/lt/administracine-informacija/civiline-sauga/ |
| 4. Tobulinti priemones, mažinančias padarinius žemės ūkiui branduolinės avarijos atveju. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ŽŪM tinklalapyje skelbiamas rekomendacijas dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo žemės ūkyje branduolinės avarijos atveju. | Kasmet, pagal poreikį | Peržiūrėtos ir esant poreikiui atnaujintos rekomendacijos. Aktuali redakcija skelbiama ŽŪM interneto svetainėje. | Įgyvendinta. Rekomendacijos peržiūrėtos. 2025 metais poreikio rekomendacijas atnaujinti nebuvo. ŽŪM interneto svetainėje skelbiama aktuali „Rekomendacijos dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo žemės ūkyje branduolinės avarijos atveju“, redakcija. https://zum.lrv.lt/lt/administracine-informacija/civiline-sauga/ |
| 6. Numatyti priemones, mažinančias kenkėjų, dėl kurių gali susidaryti ekstremalioji situacija, židinių riziką. | 6.1. Vykdyti augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinę kontrolę pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose (skyriuose), siekiant sumažinti karantininių kenkėjų patekimo į Lietuvos ir ES teritoriją riziką. | Nuolat | VATŽŪM pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose (poskyriuose) atliktų iš trečiųjų šalių įvežamų augalų, augalinių produktų, medinės pakavimo medžiagos ir kitų objektų: fitosanitarinių patikrinimų skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2025 m. – 10 000 paimtų mėginių karantininiams kenkėjams nustatyti skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2025 m. – 15. | Įgyvendinta. VATŽŪM pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose (skyriuose) 2025 m. atlikti iš trečiųjų šalių įvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitariniai patikrinimai, vnt.: 2025 m. – 10 008. Taip pat iš įvežamos produkcijos buvo paimta mėginių, kurie buvo ištirti Fitosanitarinių tyrimų laboratorijoje, vnt.: 2025 m. – 16. |
|  | 6.2. Vykdyti prioritetinių kenkėjų fitosanitarinę stebėseną skirtingose augalų augavietėse ir kitose vietose Lietuvos Respublikos teritorijoje, siekiant kaip galima greičiau nustatyti kenkėją, dėl kurio gali susidaryti ekstremalioji situacija, kad laiku būtų imtasi fitosanitarijos priemonių kenkėjo plitimui sustabdyti. Rizikingų vietovių išskyrimas ir tikrinimas, gaudyklių statymas, mėginių ėmimas kenkėjams, dėl kurių gali susidaryti ekstremalioji situacija, nustatyti. | Nuolat, pagal VATŽŪM patvirtintą planą. | Prioritetinių kenkėjų fitosanitarinės stebėsenos patikrinimų skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2025 m. – 550 paimtų mėginių skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2025 m. – 240 gaudyklių skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2025 m. – 110. | Įgyvendinta. Prioritetinių kenkėjų fitosanitarinės stebėsenos patikrinimų skaičius 2025 m., vnt.: – 1191 patikrinimas; paimtų mėginių skaičius, vnt.: – 568 mėginiai pristatyti ir ištirti Fitosanitarinių tyrimų laboratorijoje; gaudyklių skaičius, vnt.: – 233 vnt. gaudyklės iškabintos, o vėliau nuimtos ir pristatytos į VATŽŪM Fitosanitarinių tyrimų laboratoriją ištyrimui. |
|  | 6.3. Mokymai VATŽŪM regioninių skyrių specialistams apie kenkėjus, dėl kurių gali susidaryti ekstremalioji situacija, fitosanitarinių priemonių taikymą bei ekstremaliųjų situacijų valdymą, siekiant kaip galima geriau pasirengti kenkėjo, dėl kurio gali susidaryti ekstremalioji situacija, plitimo sustabdymui ir kontrolei. | Nuolat | Mokymai VATŽŪM regioninių skyrių specialistams. Siekiama reikšmė: 2025 m. – 1. | Įgyvendinta. VATŽŪM mokymai regioninių skyrių specialistams buvo suorganizuoti ir įvykdyti 2025 m. birželio 19 d. 1. „Medelynų ir šiltnamių karantininiai kenkėjai“. |
|  | 6.4. Visuomenės informavimas ir švietimas informacinėmis visuomenės informavimo priemonėmis apie karantininius kenkėjus, jų atpažinimą, informavimą pastebėjus kenkėją, taikomas prevencijos ir fitosanitarijos priemones. | Nuolat | Publikuojamų straipsnių skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2025 m. – 5. | Įgyvendinta. 2025 m. VATŽŪM publikavo straipsnius šiomis temomis: 1. „Bulvių žiedinis puvinys nustatytas bulvėse Latvijoje, kurios buvo išaugintos iš vokiškos kilmės sertifikuotų sėklinių bulvių” 2. „Nuo balandžio įsigalioja nauji Didžiosios Britanijos importo reikalavimai skintoms Rosa gėlėms ir Rosa gymnocarpa augalams”; 3. „Bendros pajėgos stiprinant smaragdinio uosiavabalio stebėseną“; 4. „Pochazia shantungensis – pavojingas kenkėjas“; 5. „Dendrolimus sibiricus – grėsmė spygliuočių miškams“; 6. „Apie kenkėjus gyvai“; 7. „Atsargiai – bakterinė degligė“; 8. „Primename būtinus medinės pakavimo medžiagos ženklinimo reikalavimus“; 9. „Bulvių pardavėjai nesilaiko reikalavimų“; 10. „Bulvės iš Lenkijos - ką turi žinoti pirkėjai?“; 11. „Atsargiai - bulvių žiedinis puvinys (video reportažas)“; 12. „Prancūzijoje aptiktas pavojingas pušų kenkėjas Bursaphelenchus xylophilus“. |
| 7. Siekti kuo mažesnių nuostolių ir padarinių sausros, speigo ir kitų stichinių meteorologinių reiškinių atveju. | Skatinti pasėlių draudimą (nuo liūties, krušos, sausros ir kt. rizikų), kompensuojant dalį pasėlių ir augalų draudimo įmokų. | Nuolat | Apsidraudusių žemės ūkio veiklos subjektų skaičius, vnt. Siekiama reikšmė: 2025 m. – 1 700. | Įgyvendinta. 2025 metais apsidraudusių pasėlius žemės ūkio veiklos subjektų skaičius: 2025 m. – 1750 vnt. |
| 8. Numatyti priemones, mažinančias padarinius pavojingosios medžiagos ar teršalų išsiliejimo kaimyninės šalies teritorijoje ir patekimo į Baltijos jūrą atveju. | 8.1. Gavus kompetentingų institucijų informaciją apie teršalų patekimą į Baltijos jūrą, nedelsiant informuoti verslinę žvejybą pavojingose zonose vykdančius ūkio subjektus apie teršalų patekimą, rekomenduojant nedelsiant imtis visų reikalingų veiksmų siekiant išvengti galimos taršos neigiamo poveikio, apsaugant turtą ir išteklius. Apie reikalavimą pergrupuoti laivyną į neužterštus žvejybos rajonus (jei tokia galimybė tęsti veiklą bus) informaciniu pranešimu Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje informuoti žvejybą tiesioginės taršos įtakos zonose Baltijos jūroje vykdančius ūkio subjektus. | Nedelsiant, atsižvelgiant į užterštumo lygį ir teršalų paplitimo zoną. | Reagavimo trukmė dienomis. Siekiama reikšmė ūkio subjektų informavimui: iki 1 d. nuo pranešimo iš kompetentingų institucijų apie taršą gavimo. Reagavimo trukmė dienomis. Siekiama reikšmė: iki 3 d. d. ūkio subjektų informavimui. | Įgyvendinta. 2025 metais tokio pobūdžio informacijos nebuvo gauta. |
|  | 8.2. Bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija numatyti ir imtis veiksmų, kurie galėtų pagerinti žuvų išteklių būklę užterštuose ir aplink juos esančiuose rajonuose. | Nedelsiant, atsižvelgiant į užterštumo lygį ir teršalų paplitimo zoną. | Reagavimo trukmė dienomis. Siekiama reikšmė: greičiau nei 10 d. | Įgyvendinta. 2025 metais su Aplinkos ministerijos pareigūnais atliktas vienas reidas, patikrinta visa Baltijos jūros pakrantė, pažeidimų neaptikta. |
| 9. Numatyti priemones, siekiant sumažinti riziką ir pašalinti neatpažintą (atpažintą) pludrųjį objektą, keliantį pavojų navigacijai ir saugumui Baltijos jūros vandenyse. | Gavus informaciją iš verslinę žvejybą vykdančių ūkio subjektų ar tiesiogiai kontrolės reidų metu aptikus neatpažintą (atpažintą) pludrųjį objektą, nedelsiant pašalinti, jei tai atpažintas ir nepavojingas objektas, arba identifikuoti koordinates ir informuoti atsakingas institucijas, jei objektas neatpažintas arba karinės paskirties. | Nedelsiant | Reagavimo trukmė valandomis. Siekiama reikšmė: per 1 val. nuo pranešimo iš ūkinio subjekto gavimo informuoti kompetentingas (atsakingas) institucijas. | Įgyvendinta. 2025 metais įgyvendinimo periodu nebuvo fiksuota jokių incidentų, pludrųjų objektų neaptikta. |
| 10. Kaupti ir sistemingai atnaujinti informaciją apie šalies gyventojų aprūpinimą būtiniausiais maisto produktais nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties atvejais. | 10.1. Užtikrinti nepertraukiamą IDIS interaktyviosios sąsajos veikimą ir tobulinimą. | 2023–2025 m. | Ne mažiau kaip 99 proc. | Įgyvendinta. 2025 m. IDIS nepertraukiamas veikimas užtikrintas 100 proc. (išskyrus duomenų perkėlimo proceso laiką, kuris buvo iš anksto suplanuotas). |
|  | 10.2. Užtikrinti sutartyse nustatytų LŽŪMPRIS naudotojų administravimą. | 2023–2025 m. | 100 proc. | Įgyvendinta. 2025 m. sutartyse nustatytų LŽŪMPRIS naudotojų administravimas užtikrintas 100 proc. |
|  | 10.3. Užtikrinti duomenų apie gamybos ir saugojimo apimtis surinkimą iš visų ūkio subjektų, gaminančių būtiniausius maisto produktus. | Vieną kartą per ketvirtį | Pateiktos ŽŪM ketvirtinės ir pusmetinės ataskaitos apie būtiniausių maisto produktų paros normos užtikrinimą ir būtiniausių maisto produktų paros normos kainas. | Įgyvendinta. 2025 m. pateiktos 4 ketvirtinės ir 2 pusmetinės ataskaitos apie produktų gamybą ir saugojimą bei 4 ketvirtinės ataskaitos apie produktų kainas. |
| 11. Stiprinti savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ministrams pavestose valdymo srityse. | 11.1. Prireikus peržiūrėti ir atnaujinti klausimyną savivaldybėms dėl pasirengimo krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms įvertinimo. | Kasmet, pagal poreikį | Peržiūrėtas ir esant poreikiui atnaujintas klausimynas savivaldybėms. | Įgyvendinta. 2025 m. ŽŪM klausimynas peržiūrėtas, poreikio atnaujinti nebuvo. |
|  | 11.3. Organizuoti pasidalijimo gerąja praktika susitikimus su savivaldybių atstovais dėl ekstremaliųjų situacijų žemės ūkio sektoriuje. | Pagal poreikį | Suorganizuotas ne mažiau kaip vienas susitikimas su savivaldybių atstovais per metus. | Įgyvendinta. 2025 m. balandžio 9 d. buvo suorganizuotas ŽŪM susitikimas su savivaldybių atstovais dėl valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymo Ministrui pavestose valdymo srityse. 2025 m. gruodžio 9 d. buvo suorganizuotas ŽŪM susitikimas su savivaldybių atstovais tema „Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos funkcionalumo patobulinimo pristatymas“. |

Ataskaitoje vartojamos santrumpos:

CS – civilinė sauga;

NMA - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

NMVRVI – Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas;

VATŽŪM – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

IDIS – Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos Interaktyvioji duomenų įvesties sistema;

NKSC – Nacionalinis kibernetinio saugumo centras;

LŽŪMPRIS – Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema;

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

ŽŪM – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;

ŽŪM ESOC – Žemės ūkio ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centras;

ŽŪM MŽŪŽID – Žemės ūkio ministerijos Melioracijos, žemės ūkio žemės ir infrastruktūros departamentas;

ŽŪDC – VĮ Žemės ūkio duomenų centras;

ŽŪM SPD KKS – Žemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento Krizių koordinavimo skyrius;

ŽŪM TŽŪGMPD – Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentas.

___________________________________________